## INFORMES TRIMESTRALES ABRIL
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( I Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestiono para el 2022 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2022 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | -
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se brinda presupuesto para actividades de participación social durante el 2022, entre ellas los grupos foco, asamblea y piezas comunicativas | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 9 | 9 | 38% | Durante el trimestre se realizaron 9 capacitaciones con un promedio de 9 personas capacitadas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | Ninguna, se retornó a la presencialidad por lo tanto mejoro la actividad. | Registro fotografico y registro de asistencia de gestión humana
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social |  |  | marzo |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre no se realizó publicación de novedades, esto dado la prioridad en temas de novedades de salud, sin embargo se realizó publicación en el mes de mayo en el boletín "En Compensar EPS ponte al día", que se comparte a través de correo electrónico a todos los colaboradores y aliados de la unidad salud, información actualizada de participación social | publicación en los tiempos establecidos, dada la prioridad en temas de novedades en de medicamentos y traslados de usuarios por temas de cierre de EPS | Correo electrónico
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir doce contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 2 | 2 | 16.7% | Se realizaron la divulgación a los colaboradores febrero 2022, protocolo de víctima de conflicto armado y divulgación de la inclusión de la mujer en los roles estratégicos 17 de marzo. | Publicación en los tiempos establecidos, dada la prioridad en temas de novedades en temas de medicamentos y traslados de usuarios por temas de cierre de EPS | Correo electrónico y red social interna de la EPS. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 2 | 2 | 2 | 22.2% | Se realizo desde la EPS capacitación sobre los derechos respecto a la gestión de los pacientes materno perinatal y de pacientes en cohorte cardio vascular, los días 11 y 18 de febrero. | Poca asistencia, de la junta directiva y de la base social, se realiza invitación por medio de llamadas, correo electronico y whatsapp. | Acta | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [5 empty] | junio | [5 empty] | diciembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre eluso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social |  |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social |  | Febrero |  |  |  |  | julio | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | 3 | 150% | Se realizo la publicación en carteleras virtuales video sobre que es una asociación de usuarios y sus funciones y de que es una rendición de cuentas y el paso a paso para consultarlo en la página, así como el envió de una pieza informativa a través de correo electrónico en donde se da a conocer, la existencia de la asociación a nivel distrital y los canales de comunicación con dicha alianza de usuarios, lo anterior se publicó en el mes de febrero. | La información de mail de los usuarios, no se encuentra actualizada, por lo tanto no reciben los correos electrónicos. | Piezas comunicativas y videos
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | Se comparte con la base social de la asociación de usuarios, las invitaciones de plan decenal de salud publica 1 de febrero, 23 de febrero de vacunación y 22 de marzo promotores del cuidado. | Poca participación de la base social, a pesar de realizar la divulgación por llamadas, correo y whatsapp | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativapara dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre |  | 10 | 2 | 8 | 8 | 80% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de promoción y prevención de: Signos de alarma de depresión 13 de enero Cartilla de preguntas frecuentes de la variante ómicron 20 de enero Enfermedades trasmitidas por mosquitos 16 de febrero Conoce las diferencias entre el autismo y síndrome de asperger 18 de febrero Enfermedades huérfanas 28 de febrero La tuberculosis se puede prevenir y curar 24 de marzo | - | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | Se realiza convocatorias de los diferentes facebook live, da traves de historias de whatsapp y mensajes de los siguientes temas: 19/01/2022 Lo que debes saber de la variante Omicron Facebook Live 27/01/2022 Lonchera Saludable Facebook Live 17/02/2022 ¿Sabes cuáles son los 5 consejos claves para afrontar el cancer? 25/03/2022 Mitos y realidades sobra la vacunación VPH | No se tiene conocimiento de las personas que se conecta, de la base social o de la junta directiva | Grabación en Facebook | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social | Enero |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 50% | En el mes de enero se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de rendición de cuentas, por otra parte, en el mes de febrero se remitió a través de un correo llamado "Boletín: Al día con tu salud" se remite información sobre que es participación social y se enlaza a la página de compensar salud en el micrositio de PS | El número de visitas, durante el mes de enero, febrero y marzo el promedio es de 120, estamos trabajando para publicarlo por diferentes medios. | Videos, informes publicados y cifras de las visitas | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Se realiza una mesa de servicio con la asociación de usuarios en donde se comparte la gestión de las PQRS en la mesa denominada "Comité de servicio", en donde se da a conocer las cifras, la gestión de las PQRS, conceptos que más impactan, así como informes de satisfacción, este encuentro se llevó a cabo el pasado 28 de febrero. | Ambientes poco prosotivos | Acta | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar unacapacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un grupo foco con los afiliados donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 |  |  |  | marzo | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizo un grupo focos para tres sedes, para conocimiento de la prestación de servicios en las unidades de servicios de salud de Facatativá, chía y calle 42, en donde se deseaba conocer la percepción de los usuarios frente a la programación de citas de Crónicos llamado AEI, los encuentros se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo. | La disponibildiad de asistencia de afiliados, se realizo en la jornada de la tarde. | Informe de resultados
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 |  |  |  | marzo |  | mayo |  |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | El pasado 24 de marzo se realizó reunión de manera presencial, con el Dr. Mauricio Serra Gerente Ejecutivo de la EPS, donde se presentaron avances en la prestación del servicio, gestión medicamentos, canales de atención, la asociación de usuarios de allí planteo el trabajo en unas mesas con la EPS para mejorar en diferentes aspectos, estas se dividen en: Comunicaciones, Fortalecimiento ASUCOM, Medicamentos, Citas médicas y comité de servicio. | - | Acta Reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | [11 empty] | noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.

## INFORMES TRIMESTRALES JULIO
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( II Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestiono para el 2022 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2022 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | Ya se cumplio con el objetivo
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se brinda presupuesto para actividades de participación social durante el 2022, entre ellas los grupos foco, asamblea y piezas comunicativas | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | Ya se cumplio con el objetivo
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 15 | 24 | 100% | Durante el segundo trimestre se realizaron 15 capacitaciones con un promedio de 19 personas capacitadas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | Ninguna, se retornó a la presencialidad por lo tanto mejoro la actividad. | Registro fotografico y registro de asistencia de gestión humana | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social |  |  | marzo |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 4 | 1 | 2 | 3 | 75% | Se realizo la publicación en boletín interno llamado “En Compensar EPS ponte al día” del 2 al 6 de mayo y del 23 al 27 de mayo, información sobre que es participación social y sobres las asociaciones de usuarios, así como de las formas participación social en especial las asociaciones de usuarios y el micrositio de participación social. https://corporativo.compensar.com/salud/asociaciones-de-usuarios Para la semana del 25 al 29 de abril se publica en el boletín “mantente al día con las novedades”, se publica información sobre que es participación social y se direcciona a un micrositio interno, donde se da a conocer las formas de participación social. 2 de mayo, se publica en red interna “soy consorcio” o res social interna, video sobre #Juntospor nuestraEPS, dando a conocer una de las funciones de la asociación de usuarios | Se impacto a toda la población de la unidad salud | Correo electrónico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | Desde Centro de Entrenamiento se promueve mes a mes el realizar el módulo de discapacidad a los colaboradores nuevos | - | Actividad no programada para el trimestre.
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir doce contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 4 | 7 | 58.33% | Se realizo publicación sobre: Rol de niños y adolescentes en la familia 27 de abril Dignidad y respeto 13 de mayo abril protocolo de atención de victimias Día de la afrocolombianidad, se hace divulgación durante todo el emes de mayo, por medio de redes internas y carteleras virtuales. | Publicación en los tiempos establecidos, dada la prioridad en temas de novedades en temas de medicamentos y traslados de usuarios por temas de cierre de EPS | Correo electrónico y red social interna de la EPS. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4% | Se brindo capacitación a la asociación de usuarios respecto a temas de: Cual es los derechos de los pacientes en temas de gestión COVID – 22 de abril – participantes – 3 Gestión de entrega de medicamento, acceso a medicmanetos y puntos de atención – MIPRES 3.0 – 26 de mayo – participantes 10 | Poca asistencia, de la junta directiva y de la base social, se realiza invitación por medio de llamadas, correo electronico y whatsapp. | Acta | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [5 empty] | junio | [5 empty] | diciembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | La actividad no se desarrolló en el mes de junio por prioridad en actividades de comunicaciones, sin embargo, fue remitido a través de correo electrónico un certificado de reconocimiento de participación el pasado 22 de julio. | prioridad en la comunicación y actividades de divulgación | correo electrónico
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre eluso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social |  |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | Durante todo el mes de mayo y junio se proyecto video en carteleras virtuales información respecto al uso de la asistente virtual LINA (WhatsApp) | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | En el mes de mayo y junio se realiza una toma de sedes, de manera presencial, en donde se entrega folletos a los usuarios respecto al uso de canales virtuales, así como una puesta en escena de cómo utilizarlos, se impactaron a mas de 6000 usuarios de manera presencial | - | registro fotografico.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social |  | Febrero |  |  |  |  | julio | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | 5 | 250% | Durante el mes de marzo y abril se realizó la publicación en carteleras virtuales, sobre la novedad de la rendición de cuentas, como consultar los informes a través de la página web, con un paso a paso, de otro lado se publica información sobre las veedurías ciudadanas. 29 de junio a través de boletín “al día con tu salud” se convoca a la audiencia pública de rendición de cuentas | La información de mail de los usuarios, no se encuentra actualizada, por lo tanto no reciben los correos electrónicos. | Piezas comunicativas y videos
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 6 | 50% | Se comparte con la base social de la asociación de usuarios,los miercoles de salud con la superintendencia nacional de salud, los cuales se realizan los primeros miercoles del mes, abril, mayo y junio. | Poca participación de la base social, a pesar de realizar la divulgación por llamadas, correo y whatsapp | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Dicha actividad no se realizo, dado que se encuentra trabajando en unas mesas de trabajo con la asociación por lo cual se aplazan para el mes de agosto | Dado el volumen de encuentros en las diferentes mesas de trabajo, se aplaza el encuentro para el mes de agosto | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativapara dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre |  | 10 | 2 | 8 | 13 | 130% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de promoción y mantenimiento de la salud de: 1. Pico Respiratorio - 26 de abril – Facebook live – 1295 reproducciones 2. Dia mundial del asma abril – divulgación a través de carteleras virtuales, Facebook leve, post en Facebook, alcance a 3946 3. Depresión Posparto: 31 de mayo - Facebook live – 4.744 reproducciones 4. Planificación familiar: 19 de mayo, compartido en redes sociales 5. Lucha contra el cáncer: 11 de junio, video – 544 reproducciones. | - | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se inicio con la recolección de la información, en la actualidad ya se encuentra en diseño para publicación del modulo de capacitación en una primera fase. | Poder encontrar la mejor alternativa que brinda certificación en el módulo de capacitación, y la metodología tecnológica para poderla llevar a cabo. | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 5 | 6 | 50% | Se realizo la divulgación e invitación a Facebook live y publicaciones de redes, de gestión de rutas de promoción y mantenimiento de la salud: 26 de abril - Infecciones respiratorias 31 de mayo - Preguntas frecuentes depresión pos parto 21 de junio - Mitos de la vacuna contra la influencia | No se tiene conocimiento de las personas que se conecta, de la base social o de la junta directiva | Grabación en Facebook, pantallazos de las publicaciones e informe del area de comunivaciones. | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social | Enero |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 100% | En el mes de abril se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de rendición de cuentas, por otra parte, durante todo el mes de abril se publicó en carteleras virtuales se publica información con el paso a paso para que los usuarios puedan consultar a través de sus dispositivos tecnológicos. | El número de visitas, durante el mes de abril, mayo y junio el promedio es de 133, estamos trabajando para publicarlo por diferentes medios. | Videos, informes publicados y cifras de las visitas | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Actividad fue trasladada para el 14 de julio por decisión de la asociación de usuarios. | - | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | En el mes de mayo, se publica en red interna “soy consorcio” o res social interna así como en la intranet, video sobre #Juntospor nuestraEPS, así como nota informativa, dando a conocer una de las funciones de la asociación de usuarios, como parte del control social, que son las asociaciones, que es la veeduria enn salud. | - | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar unacapacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un grupo foco con los afiliados donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 |  |  |  | marzo | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizo un grupo focos para tres sedes, para conocimiento de la prestación de servicios en las unidades de servicios de salud de Facatativá, chía y calle 42, en donde se deseaba conocer la percepción de los usuarios frente a la programación de citas de Crónicos llamado AEI, los encuentros se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo. | La disponibildiad de asistencia de afiliados, se realizo en la jornada de la tarde. | Informe de resultados
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 |  |  |  | marzo |  | mayo |  |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.7% | El pasado 17 de mayo, se realizó encuentro con la alta gerencia de Compensar, en donde se da a conocer los impactos en la EPS por temas de traslado de usuarios, fortalecimiento en el trabajo de la asociación, con actividades como la divulgación, trabajo con los diferentes gerentes de servicio entre otros, asisten 4 miembros de la junta directiva | - | Acta Reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | [11 empty] | noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.

## INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( III Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestiono para el 2022 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2022 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | Ya se cumplio con el objetivo
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se brinda presupuesto para actividades de participación social durante el 2022, entre ellas los grupos foco, asamblea y piezas comunicativas | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | Ya se cumplio con el objetivo
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 8 | 31 | 129% | Durante el segundo trimestre se realizaron 08 capacitaciones con un promedio de 23 personas capacitadas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | Ninguna, se retornó a la presencialidad por lo tanto mejoro la actividad. | Registro fotografico y registro de asistencia de gestión humana | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social |  |  | marzo |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 4 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se realizo la publicación en boletín interno llamado “En Compensar EPS ponte al día” en la semana del 25 al 29 de julio, información sobre que es participación social y sobres las asociaciones de usuarios y la Rendición de Cuentas, así como de las formas participación social en especial las asociaciones de usuarios y el micrositio de participación social. https://corporativo.compensar.com/salud/asociaciones-de-usuarios Para la semana del 25 al 29 de abril se publica en el boletín “mantente al día con las novedades”, se publica información sobre que es participación social y se direcciona a un micrositio interno, donde se da a conocer las formas de participación social. 2 de mayo, se publica en red interna “soy consorcio” o res social interna, video sobre #Juntospor nuestraEPS, dando a conocer una de las funciones de la asociación de usuarios | Se impacto a toda la población de la unidad salud | Correo electrónico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza contacto con el IDPAC, para temas de planeación y proyectos comunitarios, con quienes se hace un cronograma de actividades para capacitación, los cuales se programaron desde el mes de noviembre. | Se presento retrado dado que no se recibia contacto por parte del responsable del IDPAC. | Correos de gestión.
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | Desde Centro de Entrenamiento (programa de formación de la EPS) se promueve mes a mes el realizar el módulo de discapacidad a los colaboradores nuevos, para el mes de septiembre se realizo envio masivo a los colaboradores invitando a participar en el modulo de atención a población con discapacidad, aunque la actividad no se encontraba programada para el trimestre, se hace la divulgación para incentivar la participación antes de finalizar el año. | - | Actividad no programada para el trimestre.
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir doce contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 4 | 11 | 92% | Se realizó publicación en diferentes canales internos sobre: Conmemoración del día de las víctimas de agente químico (5 de julio) Conmemoración de adulto mayor (30 de agosto) Campaña de salud adolescentes (6 de septiembre) Día internacional de personas sordas (30 de septiembre. | - | Correo electrónico y red social interna de la EPS. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 3 | 3 | 7 | 77.8% | Se brindó capacitación a la asociación de usuarios respecto a temas de: • Rutas de promoción y mantenimiento de salud– 2 de agosto -10 asistentes • Copagos cuotas moderadoras – 16 de septiembre - 22 asistentes • Novedades de afiliaciones – 16 de septiembre - 22 - asistentes | Poca asistencia, de la junta directiva y de la base social, se realiza invitación por medio de llamadas, correo electronico y whatsapp. | Acta | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [5 empty] | junio | [5 empty] | diciembre | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | El pasado 22 de julio fue remitido a través de correo electrónico un certificado de reconocimiento de participación en las actividades realizadas durante el 2022, como ganadora la integrante Isabel Preciado, por su commpromiso y labor. | no se pude realizar en el mes de junio, sin embargo se realizo el 22 de julio. | correo electrónico
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social |  |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 66.67% | Durante todo el mes de mayo y junio se proyecto video en carteleras virtuales información respecto al uso de la asistente virtual LINA (WhatsApp). | Videos de lo proyectado en las carteleras virtuales | videos | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | En el mes de mayo y junio se realiza una toma de sedes, de manera presencial, en donde se entrega folletos a los usuarios respecto al uso de canales virtuales, así como una puesta en escena de cómo utilizarlos, se impactaron a mas de 6000 usuarios de manera presencial, actividad ya ejecutada (en Nov se tiene programada cap de Lina y Transacciones) | - | registro fotografico.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social |  | Febrero |  |  |  |  | julio | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 6 | 300% | En el mes de agosto se publica en las carteleras virtuales, el paso a paso de como consultar el informe de rendición de cuentas. | - | Piezas comunicativas y videos | INCLUIR EL BOLETIN
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 8 | 66.67% | Se comparte con la base social de la asociación de usuarios, los miércoles de salud con la superintendencia nacional de salud, los cuales se realizan los primeros miércoles del mes, abril, mayo y junio, el pasado 15 de julio se hace extensiva invitación a la asociación de usuarios para participar en ¿Sabías que en Bogotá ahora hay una instancia que permite que puedas hacer seguimiento a la política pública de salud mental?* | no hemos recibido invitaciones por entes de control. | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza envío de correos a los procesos como IDPAC, para el proceso de capacitación, sin embargo no se logra un contacto eficaz. No obstante para el mes de septiembre e logro contacto con ADRIANA HELENA CARRILLO MONSALVE - Líder de Programación y Modalidades, cn quien se establece un cronograma de capacitaciones para el mes de noviembre en temas participativos |  | Actividad no programada para el trimestre.
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se brindó capacitación a la asociación de usuarios respecto a temas de: • Rutas de promoción y mantenimiento de salud– 2 de agosto -10 asistentes | Dado el volumen de encuentros en las diferentes mesas de trabajo, se aplaza el encuentro para el mes de agosto | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativapara dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre |  | 10 | 3 | 3 | 16 | 160% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de promoción y mantenimiento de la salud de: 1. Campaña de prevención covid 19 - 10 de julio a través de Facebook. 2. Jornada de fibrosis quística 8 de septiembre, Facebook e Instagram 3. Prevención del Alzheimer – 21 de septiembre | - | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se inicio con la recolección de la información, en la actualidad ya se encuentra en diseño para publicación del modulo de capacitación en una primera fase. | Poder encontrar la mejor alternativa que brinda certificación en el módulo de capacitación, y la metodología tecnológica para poderla llevar a cabo. | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 6 | 50% | Se realizó la divulgación e invitación a Facebook live y publicaciones de redes, de gestión de rutas de promoción y mantenimiento de la salud: 04 de agosto - Facebook Live Mitos y realidades de la lactancia materna 26 de agosto – Puntos de vacunación 16 de septiembre - Facebook Live, conoce más sobre la Viruela del mono. | No se tiene conocimiento de las personas que se conecta, de la base social o de la junta directiva | Grabación en Facebook, pantallazos de las publicaciones e informe del area de comunivaciones. | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social | Enero |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 4 | 1 | 1 | 5 | 125% | En el mes de Julio se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de rendición de cuentas, por otra parte, durante todo el mes de julio se publicó en carteleras virtuales se publica información con el paso a paso para que los usuarios puedan consultar a través de sus dispositivos tecnológicos. El número de visitas, durante el mes de julio, agosto y septiembre el promedio es de 204, estamos trabajando para publicarlo por diferentes medios. | - | Videos, informes publicados y cifras de las visitas | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 100% | se realizo dos reuniones el día 14 y 27 de julio, en donde se presentan a detalle con la gerente e servicio el volumen de PQRS en el ultimo trimestre, tanto las gestionadas por la EPS como las radicadas ante la superintendencia nacional de salud, por otra parte se presenta las encuestas de satisfacción del primer semestre, se programo la siguiente mesa para el mes de noviembre. | se da a conocer a los integrantes de la mesa de "servicio" creada por la asociación de usuarios. | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre. | - | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un grupo foco con los afiliados donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 | Participación social |  |  | marzo | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizo un grupo focos para tres sedes, para conocimiento de la prestación de servicios en las unidades de servicios de salud de Facatativá, chía y calle 42, en donde se deseaba conocer la percepción de los usuarios frente a la programación de citas de Crónicos llamado AEI, los encuentros se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo. | La disponibildiad de asistencia de afiliados, se realizo en la jornada de la tarde. | Informe de resultados
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  |  | marzo |  | mayo |  |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | El pasado 07 de septiembre, se realizó encuentro con la alta gerencia de Compensar, en donde se da a conocer los impactos en la EPS por temas de traslado de usuarios, así como el afrontamiento de la EPS con relación a la reformas normativas, esta sesión se realizó a puerta cerrada en la cual no se tuvo participación de la oficina de participación social, se programó una nueva reunión para el mes de noviembre. | se realizo a puerta cerrada, por lo tanto no se tiene registro en accta. | Citación.
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | Participación social | [10 empty] | noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre. | Actividad no programada para el trimestre.

## INFORMES TRIMESTRALES ENERO
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( IV Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestiono para el 2022 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2022 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | Ya se cumplio con el objetivo
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se brinda presupuesto para actividades de participación social durante el 2022, entre ellas los grupos foco, asamblea y piezas comunicativas | aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | Ya se cumplio con el objetivo
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 6 | 37 | 154% | Durante el segundo trimestre se realizaron 6 capacitaciones con un promedio de 27 personas capacitadas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | Ninguna | Registro fotografico y registro de asistencia de gestión humana | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social |  |  | marzo |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 4 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se realizo la publicación en boletín interno llamado “En Compensar EPS ponte al día” en la semana del 25 al 29 de julio, información sobre que es participación social y sobres las asociaciones de usuarios y la Rendición de Cuentas, así como de las formas participación social en especial las asociaciones de usuarios y el micrositio de participación social. https://corporativo.compensar.com/salud/asociaciones-de-usuarios Para la semana del 25 al 29 de abril se publica en el boletín “mantente al día con las novedades”, se publica información sobre que es participación social y se direcciona a un micrositio interno, donde se da a conocer las formas de participación social. 2 de mayo, se publica en red interna “soy consorcio” o res social interna, video sobre #Juntospor nuestraEPS, dando a conocer una de las funciones de la asociación de usuarios | Se impacto a toda la población de la unidad salud | Correo electrónico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza contacto con el IDPAC, para temas de planeación y proyectos comunitarios, con quienes se hace un cronograma de actividades para capacitación, los cuales se programaron desde el mes de noviembre. | Se presento retrado dado que no se recibia contacto por parte del responsable del IDPAC. | Correos de gestión.
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | Dado que el pasado mes de septiembre se realizó la actividad no se programo para el mes de septiembre. | - | Actividad no programada para el trimestre.
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir doce contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 4 | 15 | 125% | Se realizó publicación en diferentes canales internos sobre: • 31 de octubre publicación de recomendaciones para un dulce divertido. • 14 de noviembre cuídate de la diabetes • 20 de noviembre día mundial de la infancia • 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. | - | Correo electrónico y red social interna de la EPS. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 1 | 1 | 8 | 88.9% | Se brindó capacitación a la asociación de usuarios respecto a temas de: • derecho al acceso a atención domiciliaria – 5 de diciembre -05 asistentes | Poca asistencia,de la junta directiva y de la base social, se realiza invitación por medio de llamadas, correo electronico y whatsapp a toda la base social | Acta | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [5 empty] | junio | [5 empty] | diciembre | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | El pasado 15 de diciembre se realiza reconocimiento a los miembros de la junta directiva, con la entrega de un detalle simbolico, planta, en donde invita a sembrar y cultivar en el SGSSS | No se presento dificultad | acta e imágenes.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social |  |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | para el mes de noviembre se realiza la publicación en youtube y carteleras virtuales el modo de uso de la asistente virtual Lina, para la Consulta de tus citas médicas programadas | Videos de lo proyectado en las carteleras virtuales | videos | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | Actividad no programada para el trimestre | - | registro fotografico.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social |  | Febrero |  |  |  |  | julio | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 6 | 300% | Actividad no programada para el trimestre | - | Piezas comunicativas y videos
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 4 | 12 | 100% | Se comparte invitación a la base social de la asociación de usuarios de Bogotá con los siguientes eventos: 11 de octubre invitación a capacitación en Habilidades Blandas del Liderazgo y Promoción y Prevención. 25 de octubre capacitación supersalud DYD y control social 16 de noviembre invitación Conversatorio reforma de salud. 22 de noviembre 2022 Curso alfabetización digital. | - | correo electronico.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | el día 26 de junio se hace solicitud a la secretaría de salud, a través de correo electrónico, capacitación en Proyectos o iniciativas comunitarias | - | no se logro la articulación con las sub redes para generar el acercamiento.
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | actividad ya realizada no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativapara dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre |  | 10 | 2 | 3 | 19 | 190% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de promoción y mantenimiento de la salud de: 1. campaña del día de la salud mental 10 de octubre a través de Facebook 2. día mundial de la visión 13 de octubre a través de Facebook e Instagram 3. Día mundial del VIH 1 de diciembre, publicación en página web, Instagram, correo electrónico y en prensa revista cromos. | - | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se inicio con la recolección de la información, en la actualidad ya se encuentra en diseño para publicación del modulo de capacitación en una primera fase. Se genero para enero 2023, el inicio de trabajo en el nuevo micrositio de participación social, en donde se incluirá la escuela de participación social y dicho modulo |  | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 2 | 8 | 67% | Se realizó la divulgación e invitación a Facebook live y publicaciones de redes, de gestión de rutas de promoción y mantenimiento de la salud: 16 de octubre - Facebook Live cáncer de ceno 16 de diciembre – ruta de embarazo seguro | No se tiene conocimiento de las personas que se conecta, de la base social o de la junta directiva | Grabación en Facebook, pantallazos de las publicaciones e informe del area de comunivaciones. | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | se realizó capacictación por parte de la superintendencia nacional de salud el pasado 25 de octubre a las 2 pm en donde participan 30 usuarios de la base social de la asociación. | - | acta de la reunión
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social | Enero |  |  | abril |  |  | julio |  |  | octubre |  |  | 4 | 1 | 2 | 7 | 175% | En el mes de octubre se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de rendición de cuentas, por otra parte, durante todo el mes de diciembre se publicó en carteleras virtuales se publica información con el paso a paso para que los usuarios puedan consultar a través de sus dispositivos tecnológicos. El número de visitas, durante el mes de octubre 156, noviembre 154 y diciembre 105 el promedio es de 138, estamos trabajando para publicarlo por diferentes medios. | - | Videos, informes publicados y cifras de las visitas | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Dado que no se logró la implementación del micrositio de participación social, esta actividad se programará para 2023 | por motivos de ajustes en la página de compensar salud, se retrasó la entrega del nuevo micrositio | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  |  | junio |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 4 | 100% | El 26 de octubre se realizó encuentro de mesa de servicio con la gerente de servicio al cliente en donde se muestra los resultados de PQRS y satisfacción, participan dos integrantes de la asociación. | - | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | en el mes de noviembre se realiza publicación en medios internos (red social e intranet) información respecto al manejo de las veedurias en salud, funciones y alcance, visitado por mas de 400 colaboradores | - | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | se realiza la gestión con la secretaría de salud de Bogotá, para realizar capacitación virtual de presupuestos participativos en conjunto con el IDPAC | no se logra la artucluación, se logra un contacto para el 2023 realizar capacitación | correo electronico
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un grupo foco con los afiliados donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 | Participación social |  |  | marzo | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | actividad completada, no programada para el trimestre | La disponibildiad de asistencia de afiliados, se realizo en la jornada de la tarde. | Informe de resultados
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  |  | marzo |  | mayo |  |  |  | septiembre |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | actividad completada, no programada para el trimestre | se realizo a puerta cerrada, por lo tanto no se tiene registro en accta. | Citación.
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | Participación social | [10 empty] | noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | dado que se dio prioridad a unos ajustes en la página web por solicitudes de entes de control como la Supersalud, por lo cual el cronograma de trabajo de la página fue trasladado para el 2023 | por tiempos en cronogramas no se realiza. | -