## I INFORMES TRIMESTRAL
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____(I Trimestre 2023)_________ Abril
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios para la vigencia. | 1 | Participación Social | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestionó para el 2023 la consecución de recursos para los cuatro colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2023 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | Aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 9 | 9 | 38% | Durante el segundo trimestre se realizaron 09 capacitaciones con un promedio de 16 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas, control social y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación Social | [10 empty] | noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación Social |  |  |  | abril |  |  |  |  | septiembre |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | - | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 1
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios y asociaciones | Desarrollar tres capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 3 | Participación social |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  | octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Para el mes de marzo (17) se realizó capacitación a los usuarios frente al derecho de la gestión de incapacidades y proceso de medicina laboral con un total de 25 participantes, fue un espacio abierto para afiliados a las asociaciones y en general. | Ninguna | Acta y registro de asistencia | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | Para el mes de marzo se realizo en nuestra canal de YOUTUBE la publicación de video sobre como utilizar nuestro plataforma virtual preguntale al DOC. : https://www.youtube.com/watch?v=vSFXI-7M3go | Ninguna | Video en youtube | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Para el mes de marzo no fue posible realizar la publicación en el boletin al día con tu salud, dado que se encontaba completo la parrilla de contenido para dicho mes, se programará entre abril y mayo. | Para el mes de marzo no fue posible realizar la publicación en el boletin al día con tu salud, dado que se encontaba completo la parrilla de contenido para dicho mes, se programará entre abril y mayo. | - | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social |  | Febrero | marzo |  | mayo | junio |  | agosto |  |  | noviembre |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.33% | Se comparte invitación a la asociación de usuarios para particiar en las reuniones de los miercoles de salud de la superintendencia Nacional de Salud. | Poca participación por parte de la junta directiva | - | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 2
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 6 | 2 | 3 | 3 | 50% | Se realizo la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: • 13 de enero, divulgación en Facebook, Instagram, página web, con el tema de lucha contra el cáncer • 28 de febrero divulgación en Facebook, Instagram, página web, campaña de Vive tu sexualidad responsable • 4 de marzo divulgación en Facebook, Instagram, página web, día mundial de la obesidad. | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 8 | 1 | 2 | 2 | 33.33% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a traves de whatsapp invitación de facebook live, sobre como hablar de sexualidad con tus hijos y cancer de cuello uterino, como prevenir | No aplica | Invitación por whatsapp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  |  |  | Agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | El pasado 9 de marzo se realizó mesa de trabajo con los integrantes de la asociación de usuarios en donde se presenta indicadores de PQRS, a corte diciembre 2022, satisfacción entre otros, asistieron 8 personas de la junta directiva | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social- Gestión Humana |  |  |  | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 4
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [10 empty] | Noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 2 | Participación social e Intervención social |  |  |  | Abril | [5 empty] | Octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Se realizo encuentro el pasado 23 de marcon con la junta directiva de la asociación de usuarios, en donde se definio las actividades, mesas de trabajo y cronograma para el trabajo 2023 con un total de 8 personas entre virtual y presencial. | no asistio la totallidad de la junta | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las mesas de trabajo o reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -

## II INFORMES TRIMESTRAL JUL
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____(II Trimestre 2023)_________ Julio
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios para la vigencia. | 1 | Participación Social | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestionó para el 2023 la consecución de recursos para los cuatro colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2023 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | Aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 9 | 18 | 75% | Durante el segundo trimestre se realizaron 09 capacitaciones con un promedio de 16 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas, control social y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación Social | [10 empty] | noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación Social |  |  |  | abril |  |  |  |  | septiembre |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | La actividad se tenía programada para el mes de abril; sin embargo, dadas las prioridades en diferentes publicaciones se realizó el en mes de junio a través del boletín denominado "visita la intranet" en donde se invita a consultar a los colaboradores frente a la realización del módulo "Atención a la población con discapacidad" | prioridad en la parrilla de contenidos se ajusta para envio en el mes de junio | - | - | intranet y red social
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 1
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios y asociaciones | Desarrollar tres capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 3 | Participación social |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  | octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Actividad no programada para el trimestres | Ninguna | Acta y registro de asistencia | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 5 | 2 | 3 | 4 | 80% | en el mes de junio se realizo la publicación de tres videos en la aplicación youtube sobre: Descarga Certificados de salud ( https://youtu.be/Am8Hpoy_9Gw) Solicitud de Citas Medicas ( https://youtu.be/ZYXqypldSQg) Descargar historia clinica ( https://youtu.be/QC5O31paN8E) | Ninguna | Video en youtube | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza envío masivo en el mes de junio sobre una de las formas de participación social, la rendición de cuentas a través del boletín al día con tu salud, por otra parte se envía un mailing masivo, respecto fortalecer el conocimiento de que es una asociación de usuarios, los canales de comunicación y como participar. | Se hizo durante el trimestre sin embargo no en el mes propuesto. | - | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social |  | Febrero | marzo |  | mayo | junio |  | agosto |  |  | noviembre |  | 6 | 2 | 2 | 4 | 66.67% | Para el mes de mayo se comparte invitación sobre "Observaciones a nominaciones que no deben ser financiados con recursos públicos." para el mes de junio se hace extensiva invitación a encuentro con la supersalud denominada "CONEXIÓN SUPERSALUD 7 DE JUNIO DE 2023 A LAS 2:00 P.M." | Poca participación por parte de la junta directiva | - | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 2
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 6 | 2 | 4 | 7 | 116.7% | Se realizó la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: • Divulgación en el mes de abril de ¿qué es la hemofilia?, se realiza a través de Facebook, carteleras virtuales en sedes, con alcance a 15.080 personas • Recomendaciones para el manejo del asma, en el mes de mayo a través de Instagram con alcance a 2591 personas. • Insuficiencia cardiaca, en el mes de mayo se hace divulgación por medio de Reels en Instagram, con un alcance a 3.982 personas • Protección del dengue, se publica en la red social Twiter un post con alcance a 679 personas. | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ya se realizó la publicación de la primera fase del ajuste de la página de participación social, sin embargo se está pendiente de la salida de la última fase de la estrategia denominada "escuela de participación social" | Inconvenientes con el proveedor que realiza la creación de los micrositos. Se proyecta que antes de terminar septiembre 2023 este publicado y se realice la campaña de divulgación | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 8 | 2 | 2 | 4 | 50% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a traves de whatsapp invitación de facebook live, sobre como hablar de Semana Saludable: bullying y comunicación asertiva entre padres e hijos y Cancer de prostata FBLive | No aplica | Invitación por whatsapp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  |  |  | Agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 1 | 2 | 2 | 66.67% | se hace publicación a traves de carteleras virtuales de video sobre la rendición de cuentas y que es asociación de usuarios los cuales estan permanentes en las carteleras virtuales de las salas de espera de las unidades | Actividad no programada para el trimestres | - |  | se pasa para septiembre y queda spot nuevo
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | Se realiza publicación en la página web de compensar (https://corporativo.compensar.com/salud/Participaci%C3%B3n-Social/Pagina-Principal) en donde de manera visible se genera un reconocimiento en el Micrositio de participación social a la señora Isabel preciado y a la Sra. Nancy Maldonado | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza reunión denominada mesa de trabajo de servicios, el pasado 9 de mayo, en donde se muestra el estatus de las pqrs, satisfacción, así como acciones que se han desarrollado para mitigarlas, así como en temas de humanización, en dicho encuentro participan 3 personas. | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | Se realiza, publicación en boletin y en intranet información sobre que es la rendición de cuentas, esto como ejercicio de control social | la publicación no se llevo a cabo en mayo, se publica en junio | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social- Gestión Humana |  |  |  | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 18 | 3 | 9 | 9 | 50% | Durante el segundo trimestre se realizaron 09 capacitaciones con un promedio de 16 personas por sesión, sobre control social y normatividad. | - | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 4
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [10 empty] | Noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 2 | Participación social e Intervención social |  |  |  | Abril | [5 empty] | Octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | actividad no pudo ser realizada durante el trimestre | actividad no pudo ser realizada durante el trimestre | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.67% | El pasado 1 de junio se realizó reunión con la junta directiva con el fin de realizar mesa de fortalecimiento Asucom, en esta mesa se tocaron temas de divulgación de la información, creación de boletines de las mesas de trabajo entre otros, participa la junta directiva únicamente | - | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las mesas de trabajo o reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -

## III INFORMES TRIMESTRAL OCT
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____(III Trimestre 2023)_________ Octubre
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios para la vigencia. | 1 | Participación Social | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestionó para el 2023 la consecución de recursos para los cuatro colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2023 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | Aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 7 | 25 | 104.2% | Durante el tercer trimestre se realizaron 07 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación Social | [10 empty] | noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación Social |  |  |  | abril |  |  |  |  | septiembre |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se programa para el trimestre de octubre a diciembre, dado que por la prioridad en la parrilla de contenido y cercanía se deja para un tiempo prudencial con comunicaciones. | prioridad en la parrilla de contenidos se ajusta para envio en el mes de noviembre | - | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 1
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios y asociaciones | Desarrollar tres capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 3 | Participación social |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  | octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.66% | Se realiza capacitación de promoción y mantenimiento de la salud, en donde se enfoca a los usuarios los servicios a los cuales puede acceder desde la normatividad vigente como la Resolución 3202, en total asisten 6 personas. | se realiza la invitación, por llamada, WhatsApp, correo electrónico, SMS, sin embargo, solo asisten 6 personas de manera virtual | Acta y registro de asistencia | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 5 | 2 | 3 | 4 | 80% | Para el trimestre no se realizo la publicación dado que el mes de junio se realizo la publicación de 3 videos | Ninguna | - | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Para el mes de agosto no se realizó el envío de la información, sin embargo, se envió el pasado 3 de octubre, en donde se hace énfasis en las formas de participación social, específicamente veeduría en salud. | Dada la prioridad en la parrilla de contenido, se tenía programado para el 29 de septiembre, sin embargo, se envía el 3 de octubre | Boletín | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social |  | Febrero | marzo |  | mayo | junio |  | agosto |  |  | noviembre |  | 6 | 1 | 2 | 6 | 100% | Para el trimestre se hizo extensiva la invitación a dos eventos: 6 de septiembre - Conexión Supersalud del 6 de septiembre a las 2:00 p.m 20 de septiembre - Invitación Programa Formación de Formadores en Participación Social en Salud0 P.M." | Poca participación por parte de la junta directiva | - | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | no fue posible ubicar al referente para este tipo de capacitaciones, se remitio correo y no fue posible ubicarlo | - | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 2
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación de promoción y mantenimiento de la salud, en el mes de agosto con 6 participantes, en septiembre se realiza capacitación sobre salud oral, cuidado bucal, prevención en torno a la salud oral con un total de 17 usuarios. | Actividad no programada para el trimestres | Acta y registro de asistencia
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 2 | 4 | 11 | 110% | Se realizó la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: Julio: día mundial del auto cuidado, se hace Facebook live, con un total de 2749 personas en alcance, se publica video en tiktok e Instagram con más de 12 mil interacciones. Agosto: actividades del adulto mayor, publicado en página web, redes sociales con más de 12 mil vistas e interacciones y se realiza un webinar este ultimo con 120 asistentes. Infecciones respiratorias: usos de la inhalocámara, lavado nasal, publicado a través de carteleras virtuales, también publicadas en las redes sociales, con un aproximado de interacción 692, en tiktok con 11.891 reacciones. Septiembre: prevención del suicidio Para prevención del suicidio, se hace publicación en Facebook e Instagram, teniendo un alcance a más de 5 mil personas | - | Lista de asistencia, registro fotografico
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | se realiza la publicación del micrositio de participación social en el siguiente enlace, con 3 módulos para formación asincrónica, estos son: Protocolo de Atención a Población con Discapacidad, Planeación y Presupuestación Participativa, Participación Social en Salud, https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | Inconvenientes con el proveedor que realiza la creación de los micrositos. Se proyecta que antes de terminar septiembre 2023 este publicado y se realice la campaña de divulgación | https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 6 | 1 | 6 | 11 | 183.3% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a través de WhatsApp invitación de facebook live, sobre: 12-jul Cómo identificar o prevenir la violencia de género FBLive • 19-jul Autocuidado FBLive • 3-ago Consejos para la extracción y conservación de la lecha materna FBLive • 31-ago Descubre la importancia de la actividad física para el adulto mayor - webinar • 1-sep Prevenir el Virus de Papiloma Humano FBLive • 20-sep Conoce que pasa cuando estás enamorado FBLive • 27-sep Hablemos del Alzheimer FBLive | No aplica | Invitación por whatsapp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  |  |  | Agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de septiembre se hace la publicación en carteleras virtuales sobre componente control social enfoque que es una asociación de usuarios y sus funciones así como los canales de comunicación | no se publica en agosto por prioridad en la parrilla de contenidos | - |  | se pasa para septiembre y queda spot nuevo
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | Se realiza publicación en la página web de compensar (https://corporativo.compensar.com/salud/Participaci%C3%B3n-Social/Pagina-Principal) en donde de manera visible se genera un reconocimiento en el Micrositio de participación social a la señora Isabel preciado y a la Sra. Nancy Maldonado | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 75% | Se realiza reunión denominada mesa de trabajo de servicios, el pasado 03 de agosto, en donde se muestra el estatus de las pqrs, satisfacción, así como acciones que se han desarrollado para mitigarlas, así como en temas de humanización, en dicho encuentro participan 3 personas. | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | Actividadad no programada para el trimestre | Actividadad no programada para el trimestre | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social- Gestión Humana |  |  |  | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 18 | 3 | 7 | 16 | 88.89% | Durante el tercer trimestre se realizaron 07 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de control social. | - | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 4
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [10 empty] | Noviembre |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 2 | Participación social e Intervención social |  |  |  | Abril | [5 empty] | Octubre |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | actividad no pudo ser realizada durante el trimestre | actividad no pudo ser realizada durante el trimestre | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.67% | El pasado 1 de junio se realizó reunión con la junta directiva con el fin de realizar mesa de fortalecimiento Asucom, en esta mesa se tocaron temas de divulgación de la información, creación de boletines de las mesas de trabajo entre otros, participa la junta directiva únicamente | - | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las mesas de trabajo o reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestres | Actividad no programada para el trimestres | -

## IV INFORMES TRIMESTRAL
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____(IV Trimestre 2023)_________ Enero
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios para la vigencia. | 1 | Participación Social | Enero | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Se gestionó para el 2023 la consecución de recursos para los cuatro colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoye la gestión propia de la asociación de usuarios, para el 2023 se cuenta con 4 integrantes en el equipo de participación social, adicional un coordinador (equipo de comunicaciones) | Aprobación del presupuesto, para las actividades de participación social | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 7 | 32 | 133.3% | Durante el tercer trimestre se realizaron 07 capacitaciones con un promedio de 14 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación Social | [10 empty] | noviembre |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Dado que no fue posible el contacto se realiza la creación de un curso en el micrositio de participación social sobre planeación. | No se pudo lograr contacto con la secretaría de salud. | Pagina web: https://corporativo.compensar.com/salud/Documents/Participaci%C3%B3n%20Social/redesign/redesign/curso-planeacion-participativa.pdf | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación Social |  |  |  | abril |  |  |  |  | septiembre |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | En el mes de diciembre se hace el envio y refuerzo para que los colaboradores realicen el modulo de discapacidad, desde la universidad coorporativa. | No se realizo de acuerdo al cronograma, sin embargo se envia en el mes de diciembre | Imagen y correo | -
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 1
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios y asociaciones | Desarrollar tres capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 3 | Participación social |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  | octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | El 21 de noviembre capacitación de modelo de salud y cohortes en salud de compensar, en torno a los accesos y modelos que se tienen establecidos para generar la atención en los servicios de salud a los pacientes, en total asisten 3 personas de la junta directiva de la asociación. | Poca asistencia dado que la asociación solicito el tema. | Acta y registro de asistencia | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace reconocimiento por medio de un certificado, en donde se reconocer la asistencia y compromiso a las capacitaciones y actividades programadas desde participación social, exaltando a Octavio Chia | NA | Correo e imagen. | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 5 | 1 | 1 | 5 | 100% | En el mes de octubre se realiza publicación en Youtube sobre el pago de cuotas moderadoras a traves de la aplicación Compenar salud, con un total de 31.193 visualizaciones. | desde digital no se realiza la publicación en diciembre por lo cual se realiza el traslado de la publicación para octubre. | Enlace de Video: https://www.youtube.com/watch?v=0ib73kegf4Y&ab_channel=CompensarColombia | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Para el mes de agosto no se realizó el envío de la información, sin embargo, se envió el pasado 3 de octubre, en donde se hace énfasis en las formas de participación social, específicamente veeduría en salud. | Dada la prioridad en la parrilla de contenido, se tenía programado para el 29 de septiembre, sin embargo, se envía el 3 de octubre | Boletín | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social |  | Febrero | marzo |  | mayo | junio |  | agosto |  |  | noviembre |  | 6 | 1 | 1 | 7 | 117% | Para el trimestre se hizo extensiva la invitación a un evento de la secretaría de salud al evento TIPS Bogotá en donde asiste un representante de la asociación. | Poca participación por parte de la junta directiva | Correo | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | El 10 de noviembre se realiza capacitación sobre proyectos y presupuestos participativos, en donde se muestran las fases, lineas y conceptos, en total participan 26 personas. | Debido a la dificultad de ubicar persona del IDPAC, se programa para noviembre. | Acta y registro de asistencia
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 2
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% | Se realiza capacitación de promoción y mantenimiento de la salud, en el mes de agosto con 6 participantes, en septiembre se realiza capacitación sobre salud oral, cuidado bucal, prevención en torno a la salud oral con un total de 17 usuarios. | Actividad no programada para el trimestres | Acta y registro de asistencia
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 7 | 18 | 180% | Se realizó la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: Octubre: 1. Día mundial de la salud mental 10 de oct, alcance a 5.735 personas. 2. Día mundial de artrosis, actividades de promoción y prevención de salud 12 de oct, alcance de 3.660, se realiza publicación en Facebook. 3. Durante el mes de octubre se realiza la toma de sedes en donde se realiza la divulgación de manera presencial sobre el cáncer de seno, 7 sedes visitadas, + de 300 personas impactadas, de manera presencial, por otra parte se realiza campañas a través de canales virtuales como Instagram y Facebook. Noviembre: 1. Mes de la prevención de la diabetes a través de historias de Instagram, con un impacto de 2.576 personas y en Facebook un impacto de 10.509 2. EPOC, se hace la divulgación por los diferentes medios del tema de EPOC, en donde se da a conocer recomendaciones y síntomas. Diciembre. 1. Cartilla del autocuidado, divulgado a través de las diferentes redes sociales. 2. Día Mundial contra el VIH/SIDA, publicada en las redes sociales de Compensar, se hace extensiva por diferentes medios dando los consejos frente a la enfermedad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico e informe de comunicaciones.
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la publicación del micrositio de participación social en el siguiente enlace, con 3 módulos para formación asincrónica, estos son: Protocolo de Atención a Población con Discapacidad, Planeación y Presupuestación Participativa, Participación Social en Salud, https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | Inconvenientes con el proveedor que realiza la creación de los micrositos. Se proyecta que antes de terminar septiembre 2023 este publicado y se realice la campaña de divulgación | https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 6 | 2 | 4 | 15 | 250% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a través de WhatsApp invitación de Facebook live, sobre: 10 de octubre - ¿Crees que sanar la mente es una necesidad? Webinar 18 de octubre - El Cáncer de seno te puede tocar a ti FBLive 1 de noviembre - Tú eres el guía en su viaje emocional - Salud mental niños FBLive 8 de noviembre - ¿La diabetes se puede prevenir? FBLive | No aplica | Invitación por whatsapp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | octubre |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El 13 de octubre se realiza capacitación de control social y derechos y deberes, con la superintendencia nacional de salud, en donde asisten en total 25 personas. Se dan temas de normatividad y alcance del control social. | No aplica | Acta y lista de asistencia
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  |  |  | Agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realiza la publicación en las carteleras virutales sobre el nuevo micrositio de participación social, el cual se renovo y busca el acceso a los nuevos modulos de escuela de participación social, así como asociaciones, con un paso a paso de como ingresar. | No aplica | Video: https://youtu.be/z5e3yuTHMyQ?si=pD2E45stp0C7Kaua
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | Se realiza publicación en la página web de compensar (https://corporativo.compensar.com/salud/Participaci%C3%B3n-Social/Pagina-Principal) en donde de manera visible se genera un reconocimiento en el Micrositio de participación social a la señora Isabel preciado y a la Sra. Nancy Maldonado | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se realiza mesa de servicios, en donde se dan a conocer los resultados de satisfacción, PQRSD del ultimo trimestre (Julio Agosto y Septiembre) fecha 26 de octubre | No aplica | Acta y lista de asistencia | Por solicitud de la asociación se adelanta para el mes de octubre, por ello no se hace en noviembre.
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 150% | En noviembre se realiza publicación en Boletín y en intranet sobre Qué es Participación Social o Ciudadana. | - | Boletín, pantallazos
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social- Gestión Humana |  |  |  | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 18 | 6 | 7 | 23 | 127.8% | Durante el tercer trimestre se realizaron 07 capacitaciones con un promedio de 14 personas por sesión, sobre temas de control social. | - | Registro Fotografico, lista de asistencia.
TOTAL EJE ESTRATÉGICO 4
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [10 empty] | Noviembre |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación sobre presupuestos participativos el pasado 10 de noviembre, por medio del IDPAC, con un total de 26 asistentes. | en ubicar la persona del IDPAC | Acta y lista de asistencia
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 2 | Participación social e Intervención social |  |  |  | Abril | [5 empty] | Octubre |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realiza encuentro con los usuarios en el mes de noviembre, denominado Café conversación en donde los usuarios dan a conocer la percepción sobre el servicio y las necesidades tanto del PBS como del plan complementario, este café se hizo con el fin de identificar las necesidades en el acceso a los servicios y las opciones de mejora, así como la posible unificación de sedes. | No aplica | informe y registro fotografico
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realiza encuentro final con el gerente ejecutivo de la EPS, el 13 de diciembre en donde participan los principales gerentes de cada área, este con el fin de escuchar las necesidades e incidir en las acciones a desarrollar en el 2024. | Poca Participación de los integrantes de la junta | Registro Fotografico | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las mesas de trabajo o reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se envió boletín, en donde recopila las actividades que se realizaron en conjunto con la EPS, este se envió a todos los afiliados en la asociación de usuarios, tomando como base las actividades realizadas en las mesas de trabajo con la asociación. | No se envía en diciembre por situaciones con el diseño de la pieza grafica, por lo cual se envía el 5 de enero. | Correo y pieza grafica