## INFORMES TRIMESTRALES
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( I Trimestre 2023)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | 12 | Participación Social - Gestión Humana | X | X | X | [9 empty] | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | Se gestionó y mantiene para el 2023 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoya la gestión. | - | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación social- Centro de Entrenamiento | X | X | X | [9 empty] | 24 | 6 | 9 | 9 | 38% | Se realizaron 9 capacitaciones con un promedio de 16 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas, control social y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Las Instituciones no brindan estos temas. | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | X | X | [9 empty] | 9 | 2 | 2 | 2 | 22% | Se llevan a cabo 2 capacitaciones: Tuberculosis (10 feb) y Gestión incapacidades y Medicina laboral (17 mar), fue un espacio abierto para afiliados a las asociaciones y en general. | - | Acta y registro de asistencia. | Se contó con la participación general de 44 usuarios
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  |  | X | [9 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | Para el mes de marzo se publicó en canal de Youtube un video sobre cómo utilizar la plataforma virtual preguntale al Doc. | Ninguna | Video en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=vSFXI-7M3go | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Para el mes de marzo no fue posible realizar la publicación en el boletin Al día con tu salud, dado que se encontraba completa la parrilla de contenido, se programará entre abril y mayo. | Coordinar contenidos | - | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social | X | X | [10 empty] | 6 | 1 | 2 | 2 | 33% | Se comparten invitaciones remitidas por Entes de Control a la base de afiliados de la Asociación de Boyacá: Alcaldía Tunja - REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE USUARIOS CMSSS (3 ene) y Gobernación de Boyacá - CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE USUARIOS PARA ELECCIÓN REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA E.S.E. CHIQUINQUIRÁ (3 feb) | Poco interés de los usuarios en participar. | Correos | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Las Instituciones no brindan estos temas. | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social - Sedes | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | Cronograma capacitaciones 2023 | Capacitación programada para agosto,
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de 10 piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones | X | X | X | [9 empty] | 10 | 2 | 3 | 3 | 30% | Se realizó la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: • 13 de enero, divulgación en Facebook, Instagram, página web, con el tema de lucha contra el cáncer • 28 de febrero divulgación en Facebook, Instagram, página web, campaña de Vive tu sexualidad responsable • 4 de marzo divulgación en Facebook, Instagram, página web, día mundial de la obesidad. | - | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | El Micrositio se encuentra en construcción
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  | X | X | [9 empty] | 6 | 1 | 2 | 2 | 33% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a traves de whatsapp invitación de Facebook Live, sobre ¿Cómo hablar de sexualidad responsable con tus hijos? (20 feb) y cancer de cuello uterino, cómo prevenir (22 Mar) | Se desconoce quienes participan al ser algo público. | Invitación por Whatsapp, pieza comunicativa y video que reposa en Facebook | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | Capacitación programada para octubre.
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  |  |  | X | [8 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | El 27 abril se compartió con la Junta Directiva de la Asociación el informe de PQRS y Satisfacción de Tunja, Sogamoso y Duitama correspondiente al I Trimestre del 2023 | - | Correo electrónico, Informe | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social - Centro de Entrenamiento |  |  |  | X | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se realiza ajuste a la presentación iniciando a compartir esta información en abril. | - | Presentación | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 1 | Participación social - Intervención Social |  |  | X | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza el 13 de marzo una reunión con la Asociación y Prestadores cómo dialogo abierto sobre la prestación del servicio | - | Acta y registro de asistencia. | Virtual y presencial
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | X | X | [9 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 67% | El 9 de febrero se lleva a cabo la primera reunión del año, generando un dialogo abierto entre la junta directiva de la Asociación de Boyacá y Alta Gerencia de la EPS. Permite conocer cómo va el servicio en el Departamento y dar a conocer información importante. Así mismo, se realizó una reunion con los Prestadores, Gerencia Regional y Junta de la Asociación de Usuarios Boyacá con el mismo proposito (13 mar) | - | Acta y registro de asistencia. | Se citan distintos Prestadores para conocer cómo va la prestación del servicio en la Regional y establecer acciones de mejora.
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## II TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( II Trimestre 2023)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | 12 | Participación Social - Gestión Humana | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 12 | 3 | 3 | 6 | 50% | Se gestionó y mantiene para el 2023 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoya la gestión. | - | - | Ingresó una nueva persona en reeplazo de una vacante.
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación social- Centro de Entrenamiento | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 24 | 6 | 9 | 18 | 75% | Se realizaron 9 capacitaciones con un promedio de 16 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas, control social y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | Los temas de Humanización pasaron nuevamente al equipo de Servicio.
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | No se ha programado dicho espacio con los usuarios, no se logra contacto con las instituciones para brindar este tema. | Las Instituciones no brindan estos temas. | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | En el mes de junio a través del boletín interno (direcciona a la Intranet) denominado "visita la intranet" en donde se invita a consultar a los colaboradores frente a la realización del módulo "Atención a la población con discapacidad" | - | Boletín interno | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | 9 | 2 | 3 | 5 | 56% | Se llevan a cabo 2 capacitaciones: Nutrición (28 abr), Secuelas del Covid (26 may) y Cuidados básicos para pacientes crónicos y sus cuidadores (30 jun), fue un espacio abierto para afiliados a las asociaciones y en general. | No participan muchos usuarios a pesar de ser convocatoria abierta. | Acta y registro de asistencia. | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  |  | X |  | X | X | [6 empty] | 5 | 1 | 4 | 5 | 100% | En junio se realizo la publicación de cuatro videos en Youtube sobre: Solicita tus citas médicas Descarga Certificados de salud Descargar historia clinica Solicita así tus medicamentos | - | Videos en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZYXqypldSQg https://www.youtube.com/watch?v=QC5O31paN8E https://www.youtube.com/watch?v=Am8Hpoy_9Gw https://www.youtube.com/watch?v=f-oO8aZqmHI | Actividad a cargo del equipo Digital.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza envío masivo en junio sobre una de las formas de participación social: la Rendición de Cuentas a través del boletín Al día con tu salud. | Coordinar contenidos | Boletín Al día con tu salud de junio | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social | X | X |  |  | X | [7 empty] | 6 | 1 | 2 | 4 | 67% | Se comparten invitaciones remitidas por Entes de Control a la base de afiliados de la Asociación de Boyacá: Convocatoria Asociación Hospital San Rafael de Tunja (26 may) Convocatoria Asociación Clinica Tundama (3 may) | Poco interés de los usuarios en participar. | Correos | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Las Instituciones no brindan estos temas. | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social - Sedes | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | Cronograma capacitaciones 2023 | Capacitación programada para agosto.
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de 10 piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 10 | 2 | 5 | 8 | 80% | Se realizó la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: • Divulgación en el mes de abril de ¿qué es la hemofilia?, se realiza a través de Facebook, carteleras virtuales en sedes, con alcance a 15.080 personas • Vive la semana saludable, durante el mes de abril • Recomendaciones para el manejo del asma, en el mes de mayo a través de Instagram con alcance a 2591 personas. • Insuficiencia cardiaca, en el mes de mayo se hace divulgación por medio de Reels en Instagram, con un alcance a 3.982 personas • Protección del dengue, en el emes de junio se publica en la red social Twiter un post con alcance a 679 personas. | - | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | Se realizó la publicación de la primera fase del nuevo Micrositio en donde se encuentra la escuela participación social. Está pendiente de la salida de la última fase. | Inconvenientes con el proveedor que realiza la creación de los micrositos. Se proyecta que antes de terminar septiembre 2023 este publicado y se realice la campaña de divulgación | - | El Micrositio se encuentra en construcción
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  | X | X |  | X | X | [6 empty] | 6 | 1 | 2 | 4 | 67% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a traves de whatsapp invitación de Facebook Live, sobre Hablemos de las Recomendaciones para el parto FBLive (29 mayo), Cancer de prostata FBLive (14 jun) | Se desconoce quienes participan al ser algo público. | Invitación por Whatsapp, pieza comunicativa y video que reposa en Facebook | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | Capacitación programada para octubre.
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 67% | Se hace publicación a traves de carteleras virtuales de video sobre la rendición de cuentas y que es asociación de usuarios los cuales estan permanentes en las carteleras virtuales de las salas de espera de las unidades | - | Pantallas virtuales | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación de un reconocimiento en el Micrositio de participación social en la página web, de manera visible se genera a la señora Maryuri Camacho | - | Página web https://corporativo.compensar.com/salud/Participaci%C3%B3n-Social/Pagina-Principal | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | Se envía en Julio ya que aún no se tiene la totalidad de resultados frente a la Satisfacción | - | Correo electrónico, Informe | El 28 julio se compartió con la Junta Directiva de la Asociación el informe de PQRS y Satisfacción de Tunja, Sogamoso y Duitama correspondiente al II Trimestre del 2023
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza publicación en boletin y en intranet, información sobre que es la rendición de cuentas, como un ejercicio de control social | La publicación se realiza en junio | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social - Centro de Entrenamiento |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 18 | 6 | 9 | 9 | 50% | Se realizaron 9 capacitaciones con un promedio de 16 personas por sesión, sobre temas de control social. | - | Presentación | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 1 | Participación social - Intervención Social |  |  | X | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Actividad no realizada en el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | X | X |  |  | X | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | El 7 de junio se llevó a cabo la segunda reunión del año, generando un dialogo abierto entre la junta directiva de la Asociación de Boyacá y Alta Gerencia de la EPS. Permite conocer cómo va el servicio en el Departamento y dar a conocer información importante. | - | Acta y registro de asistencia. | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## III TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( III Trimestre 2023)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | 12 | Participación Social - Gestión Humana | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 9 | 75% | Se gestionó y mantiene para el 2023 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoya la gestión. | - | - | Ingresó una nueva persona en reeplazo de una vacante.
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación social- Centro de Entrenamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 24 | 6 | 7 | 25 | 104% | Se realizaron 7 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas, control social y Asociaciones de usuarios) y Derechos y deberes, | - | Lista de asistencia, registro fotografico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | No se ha programado dicho espacio con los usuarios, no se logra contacto con las instituciones para brindar este tema. | Las Instituciones no brindan estos temas. | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Actividad no realizada para el trimestre. Se programa para el último trimestre, debido a la prioridad en la parrilla de contenido de otros temas. | - | Boletín interno | Se requiere el apoyo de Comunicaciones
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 9 | 3 | 3 | 8 | 89% | Se llevan a cabo tres capacitaciones: Enfoque diferencial (21 jul), Promoción y Mantenimiento de la Salud (18 ago) y Salud bucal (22 sep), fue un espacio abierto para afiliados a las asociaciones y en general. | No participan muchos usuarios a pesar de ser convocatoria abierta. | Acta y registro de asistencia. | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  |  | X |  | X | X | [6 empty] | 5 | 1 | 0 | 5 | 100% | Para el trimestre no se realizo la publicación de tutoriales del uso de canales. | - | - | Actividad a cargo del equipo Digital.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Actividad no realizada en el trimestre. | Coordinar contenidos | - | Se envió el 3 de octubre, se hace énfasis en las formas de participación social, específicamente veeduría en salud
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 7 | 117% | Se comparten invitaciones remitidas por Entes de Control a la base de afiliados de la Asociación de Boyacá: Invitación A Participar De La Convocatoria: Conformación Consejo Departamental Seguridad Social En Salud (11 ago) Convocatoria Abierta - Representante Científico Externo - Participa! (11 ago) Foro Funciones y conformación de Asociaciones de Usuarios (24 ago) | - | Correos | Se desconoce la participación al ser eventos manejados por los Entes
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no realizada en el trimestre. | Las Instituciones no brindan estos temas. No se logra conseguir quien brinde el tema. | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social - Sedes | [7 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación el 18 de agosto para los usuarios de Boyacá. | - | Acta | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de 10 piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 10 | 2 | 4 | 12 | 120% | Se realizó la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: *Julio: día mundial del auto cuidado, se hace Facebook live, con un total de 2749 personas en alcance, se publica video en tiktok e Instagram con más de 12 mil interacciones. *Agosto: actividades del adulto mayor, publicado en página web, redes sociales con más de 12 mil vistas e interacciones y se realiza un webinar este ultimo con 120 asistentes. *Infecciones respiratorias: usos de la inhalocámara, lavado nasal, publicado a través de carteleras virtuales, también publicadas en las redes sociales, con un aproximado de interacción 692, en tiktok con 11.891 reacciones. *Septiembre: prevención del suicidio Para prevención del suicidio, se hace publicación en Facebook e Instagram, teniendo un alcance a más de 5 mil personas | - | - | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 90% | Se realiza la publicación del micrositio de participación social con 3 módulos para formación asincrónica: Protocolo de Atención a Población con Discapacidad, Planeación y Presupuestación Participativa, Participación Social en Salud. | - | https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | Está pendiente formantar más
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | 6 | 2 | 7 | 11 | 183% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a través de WhatsApp invitación de facebook live, sobre: • 12-jul Cómo identificar o prevenir la violencia de género FBLive • 19-jul Autocuidado FBLive • 3-ago Consejos para la extracción y conservación de la lecha materna FBLive • 31-ago Descubre la importancia de la actividad física para el adulto mayor - webinar • 1-sep Prevenir el Virus de Papiloma Humano FBLive • 20-sep Conoce que pasa cuando estás enamorado FBLive • 27-sep Hablemos del Alzheimer FBLive | - | Invitación por Whatsapp, pieza comunicativa y video que reposa en Facebook | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | Capacitación programada para octubre.
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se hace publicación a traves de carteleras virtuales de video sobre la rendición de cuentas y que es asociación de usuarios los cuales estan permanentes en las carteleras virtuales de las salas de espera de las unidades | No se publica en agosto por prioridad en la parrilla de contenidos | Pantallas virtuales | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación de un reconocimiento en el Micrositio de participación social en la página web, de manera visible se genera a la señora Maryuri Camacho | - | Página web https://corporativo.compensar.com/salud/Participaci%C3%B3n-Social/Pagina-Principal | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 75% | Se envía en octubre ya que no se contaba con la totalidad de resultados frente a la Satisfacción | - | Correo electrónico, Informe | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | En agosto se realiza publicación en boletin y recordatorio en Teams, información sobre el nuevo Micrositio de Participación Social, como un ejercicio de control social | - | Mail, pantallazos | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social - Centro de Entrenamiento |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 18 | 6 | 7 | 16 | 89% | Se realizaron 7 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de control social. | - | Presentación | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 1 | Participación social - Intervención Social |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 200% | Se realiza el 3 de agosto una reunión con la Asociación y Prestadores cómo dialogo abierto sobre la prestación del servicio y seguimiento | - | Acta y registro de asistencia. | Virtual y presencial
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | X | X |  |  | X | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | Actividad no realizada para el trimestre. | Cruce de agenda con alta Gerencia | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## IV TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( IV Trimestre 2023)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social Asambleas reuniones y estrategias comunicativas | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | 12 | Participación Social - Gestión Humana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 3 | 3 | 12 | 100% | Se gestionó y mantiene para el 2023 la consecución de recursos para los tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo que apoya la gestión. | - | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación social- Centro de Entrenamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | 6 | 7 | 32 | 133% | Se realizaron 7 capacitaciones con un promedio de 14 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas, control social y Asociaciones de usuarios) y Derechos y deberes, | - | Lista de asistencia, registro fotografico | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Realizar acercamiento institucional y desarrollar una capacitación en planeación. | 1 | Participación social | [10 empty] | X |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 40% | No se logra contacto con las instituciones para brindar este tema, sin embargo, se crea nuevo Micrositio en donde reposa un Módulo para desarrollo autónomo de los usuarios, curso sobre Planeación y Presupuestación Participativa | Las Instituciones no brindan estos temas. | https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad y enfoque direrencial | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad y enfoque diferencial a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | En el mes de diciembre se publica en la intranet nota fomentando la realización del Modulo de atención a población con discapacidad, brindando mayores herramientas para una adecuada atenciaón, así mismo se refuerza con el Boletín interno. | - | Boletín interno, pantallazos Intranet | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 3 | 3 | 11 | 122% | Se llevan a cabo tres capacitaciones:Control Social y Derechos y Deberes (13 oct), Presupuestos participativos (10 nov) y Esquemas de vacunación (1 dic), fue un espacio abierto para afiliados a las asociaciones y en general. | No participan muchos usuarios a pesar de ser convocatoria abierta. | Acta y registro de asistencia. | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer anualmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año por medio de un documento tipo diploma | 1 | Participación social | [11 empty] | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se envía vía correo electrónico con pieza tipo diploma al usuario Oscar Hortua, reconociendo la participación y compromiso en las actividades que aportan a la participación ciudadana | - | Correo, pieza | Se envía el 2 enero 2024
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar en red Youtube cinco videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  |  | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 1 | 1 | 6 | 120% | En octubre se realizó la publicación de video tutorial sobre Pago de cuota moderadora | - | https://youtu.be/0ib73kegf4Y | Actividad a cargo del equipo Digital. La mayoría de acciones en redes sociales enfocadas a Canales Digitales, estuvieron en posts en Facebook, Instagram y X
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir noticias novedades eventos de participación social en el boletin informativo de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD las formas de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | En el mes de octubre se difunde información sobre ¿Sabes que es una veeduría? Dando una pequeña definición e invitando a consultar más en la pág web | - | - | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Compartir el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a la base social de la asociacion | 6 | Participación social | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 6 | 13 | 217% | Se comparten invitaciones remitidas por Entes de Control a la base de afiliados de la Asociación de Boyacá: Invitación Al Evento “Foro Funciones Y Conformación De Mecanismos De Participación Social En Salud (23 oct) Ciclo de foros 2023 - Secretaría de Salud Boyacá (7 nov) Oficio Invitaciòn Rendiciòn De Cuentas Asociaciòn De Usuarios De Eps E Ips Municipio De Tunja (21 nov) Asociacion ESE Salud Tundama (21 nov) Encuesta Experiencia Ciudadana -Ministerio de Salud y Protección Social (24 nov) Invitación Feria Interactiva Un Espacio De Participación Y Veeduria- Rendición De Cuentas (4 dic) | - | Correos | Se desconoce la participación al ser eventos manejados por los Entes
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Realizar gestión interinstitucional para brindar capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [10 empty] | X |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | El 10 de noviembre se realiza capacitación sobre proyectos y presupuestos participativos, en donde se muestran las fases, lineas y conceptos, en total participan 25 personas. | - | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación social - Sedes | [7 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad cumplida | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de 10 piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 7 | 19 | 190% | Se realizó la divulgación de las siguientes campañas de promoción y mantenimiento de la salud: Octubre: 1. Día mundial de la salud mental 10 de oct, alcance a 5.735 personas. 2. Día mundial de artrosis, actividades de promoción y prevención de salud 12 de oct, alcance de 3.660, se realiza publicación en Facebook. 3. Durante el mes de octubre se realiza la toma de sedes en donde se realiza la divulgación de manera presencial sobre el cáncer de seno, 7 sedes visitadas, + de 300 personas impactadas, de manera presencial, por otra parte se realiza campañas a través de canales virtuales como Instagram y Facebook. Noviembre: 1. Mes de la prevención de la diabetes a través de historias de Instagram, con un impacto de 2.576 personas y en Facebook un impacto de 10.509 2. EPOC, se hace la divulgación por los diferentes medios del tema de EPOC, en donde se da a conocer recomendaciones y síntomas. Diciembre. 1. Cartilla del autocuidado, divulgado a través de las diferentes redes sociales. 2. Día Mundial contra el VIH/SIDA, publicada en las redes sociales de Compensar, se hace extensiva por diferentes medios dando los consejos frente a la enfermedad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico e informe de comunicaciones. | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Generar un modulo virtual de capacitación en temas de participacion social y discapacidad | Publicar y fomentar la realización del modulo de participacion social y discapacidad en la escuela de participación social | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 90% | En el mes de noviembre se finalizan los últimos ajustes para inciar con su divulgación. En diciembre se diseña Spot fomentando la consulta al Micrositio en donde se encuentran la Escuela de Participación Social | - | https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de seis facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 6 | Participación social - Comunicaciones - Digital |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 6 | 2 | 4 | 15 | 250% | Se comparte a los afiliados a la asociación y población en general a través de WhatsApp invitación de facebook live, sobre: ¿Crees que sanar la mente es una necesidad? Webinar (10 oct) El Cancer de seno te puede tocar a ti FBLive (18 oct) Tú eres el guia en su viaje emocional - Salud mental niños FBLive (1 nov) ¿La diabetes se puede prevenir? FBLive (8 nov) | - | Invitación por Whatsapp, pieza comunicativa y video que reposa en Facebook | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [9 empty] | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Capacitación realizada con el apoyo de la SuperSalud el 13 octubre | - | Acta de reunión, lista de asistencia | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de tres piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 3 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | 3 | 1 | 1 | 4 | 133% | Se realiza la publicación en las carteleras virutales sobre el nuevo micrositio de participación social, el cual se renovo y busca el acceso a los nuevos modulos de escuela de participación social, así como asociaciones, con un paso a paso de como ingresar. | - | Video: https://youtu.be/z5e3yuTHMyQ?si=pD2E45stp0C7Kaua | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad cumplida | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 75% | El informe del último Trimestre se envía en enero del próximo año para contar con los datos finales | - | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | 2 | 1 | 3 | 5 | 250% | En noviembre se realiza publicación en Boletín y en intranet sobre Qué es Participación Social o Ciudadana. | - | Boletín, pantallazos | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 18 | Participación social - Centro de Entrenamiento |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 6 | 7 | 23 | 128% | Se realizaron 7 capacitaciones con un promedio de 14 personas por sesión, sobre temas de control social. | - | Presentación, listas de asistencia | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [10 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El 10 Noviembre se realiza capacitación de Presupuestos participativos a los usuarios, con el apoyo del IDPAC | - | Lista de asistencia, acta | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual con los usuarios que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 1 | Participación social - Intervención Social |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 6 | 600% | Se realizan varias reuniones de seguimiento: Reunión con la SuperSalud, Prestadores y Asociación (5 oct) Reunión con Proveedor Domiciliario (31 oct) Reunión seguimiento Asociación, Clínicos IPS y Medicamentos (7 nov y 5 dic) | - | Acta y registro de asistencia. | Virtual y presencial
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | X | X |  |  | X | [6 empty] | 3 | 1 | 0 | 3 | 100% | Actividad no realizada para el trimestre. | - | - | Se realizan reuniones de seguimiento más periódicas con la Coordinación del Departamento y diferente equipos de Compensar
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las mejoras implementadas en la EPS en el periodo de marzo a noviembre de acuerdo a las reuniones con gerencias y coordinadores | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza boletín recopilando los logros alcanzados en trabajo articulado Compensar y Asociación de Usuarios Boyacá, se envía el 10 enero 2024 a la base de afiliados de la Asociación por correo electrónico. | - | Pieza, Mail | -