## INFORMES TRIMESTRALES ABRIL
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(I Trimestre 2024) Abril
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios y un profesional de intervensión social - solo para bogotá | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante este año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | Para el 2024 se realiza la contratación de 3 personas de participación social, durante los messes de febrero y marzo. | para el mes de febrero la auxiliar joperativo de la asociación de usuarios, se retiro, por ello se inicio la busqueda para suplir este cargo | Personal contratado y presupuesto
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 8 | 8 | 33% | Durante el primer trimestre se realizaron 08 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad, en total se capacitaron 120 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados. | Realizar el envio de dos piezas digitales educativa e informativa sobre planeación. | 2 | Participación Social |  |  |  | abril | [5 empty] | octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores en las redes internas piezas sobre el enfoque diferencial. | Publicar seis piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 6 | Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | Agosto |  | octubre |  | diciembre | 6 | 1 | 2 | 2 | 33% | En el mes de febrero se publica en la intranet, información de: En Compensar Salud por qué las diferencias nos complementan y ¡Todos somos igualmente diversos!, estas publicaciones se hacen en red de comunicación interna, con el fin de dar a conocer el enfoque diferencial de la EPS. | - | Publicación en la Intranet.
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 2 | 3 | 3 | 33.33% | Para el primer trimestre se realizó capacitaciones de: Enero: se da capacitación servicios de acceso a discapacidad asisten 43 personas, de todas las regionales. Febrero: derecho en los accesos de las rutas de la promoción y mantenimiento de la salud, asisten 10 personas de Bogotá. Marzo: Capacitación Certificado De Discapacidad y Certificado Perdida De Capacidad, en donde asisten 39 personas de todas las regionales. | - | actas de reunión y asistencia
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 6 | 1 | 2 | 2 | 33.33% | El 25 de enero y 26 de febrero se publica información respecto al uso de canales virtuales, en este caso puntual se publica en YouTube, en donde se ubica una lista de reproducción de múltiples formas de acceder a las consultas: https://www.youtube.com/watch?v=KgIkwnp4j3o&list=PLRHLbXS--w2oZZEa1bfNc1Jk0XiqyV4fF&index=10&ab_channel=CompensarColombia https://youtu.be/ceU8eLD9KBA | - | videos publicados en YouTube y enlaces.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | En el mes de marzo se hace envió en el boletín al día con tu salud información sobre la asociación de usuarios, esto para el PBS y para el plan complementario. | - | Correo y cifras de entregas
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Realizar publicación de un video de los diferentes canales de comunicación de la asociación de usuarios en carteleras virtuales durante todo el año. | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales informamción de que es una asociación de usuarios , así como de las funciones, canales de comunicación. | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y Divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [16 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y mantenimiento de la salud | Realizar dos encuentros para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | En el mes de febrero se realizó capacitaciones de rutas de la promoción y mantenimiento de la salud, asisten 10 personas de Bogotá. | Baja asistencia, a pesar de hacer invitación por medio de WhatsApp, correo, página web, entre otros | acta de reunión | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 15 | 2 | 6 | 6 | 40% | Durante el primer trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: 1. Enero: Día mundial del lepra, se da a conocer los síntomas, mitos e información general sobre el lepra a través de carteleras virtuales, Instagram 5.876 vistas y Facebook 575 interacciones. 2. Febrero: Semana de la sexualidad responsable, publicación en Facebook, alcance 3.578, un Facebook live alcance a 14.111, Instagram alcance a 5.939. 3. Epilepsia: Qué es la epilepsia y cómo ayudar a una persona durante un ataque, fecha de publicación: 12 de febrero, alcance a 3.444 personas. 4. Marzo: Síndrome de Down Publicado en Facebook, con fecha de publicación 16 de marzo, alcance: 10.699, publicado en Instagram, fecha de publicación: 21 de marzo, con un alcance a 5.260 personas. 5. Sarampión y Rubéola: Publicado en Instagram, con fecha de publicación: 30 de marzo con un alcance a 10.128 personas. 6. Día mundial de la prevención del cáncer de cérvix: se hace publicación a través de Instagram con un impacto 2.835 personas. | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios, el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 12 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 1 | 3 | 3 | 25% | Se hace la movilización a través de WhatsApp con las asociaciones de usuarios, con el fin de divulgar los diferentes Facebook live, de promoción y mantenimiento de salud: • Enero - Esquema de vacunación https://fb.me/e/9e4rErzL3 • Febrero - Derechos Sexuales y reproductivos https://fb.me/e/g8RRopNfB • Marzo - Conmemoración al día de la mujer https://fb.me/e/42CmtTGy7 | - | Pantallazo del WhatsApp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [16 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | Se realiza mesa de servicios con la asociación de usuarios, en donde se da a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de Humanización y tutelas durante el 2023 y primer trimestre 2024, esto de acuerdo a un trabajo articulado con la asociación. | La participación de 4 integrantes de la junta directiva de la asociación. | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 8 | 8 | 33% | Durante el primer trimestre se realizaron 08 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Control social y veedurías, en total se capacitaron 120 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [16 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación social |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual o presencial con las asociaciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 2 | 2 | 2 | 20% | Se desarrolla mesas de trabajo de citas medicas en donde con la gerencia de salud se presentan las estrategias y la asociación plantea opciones de mejora, esta se desarrolla de manera mensual. | espacios poco propositivos. | Actas de reunión
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 2 | 2 | 66% | En el mes de febrero se realiza reunión entre la junta directiva de la asociación de usuarios y el Dr. Mauricio Serra Gerente Ejecutivo de Compensar EPS, con el fin de trabajar sobre los servicios de salud. | No se cuenta con acta debido a que es a puerta cerrada. | Citación de la reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre

## INFORMES TRIMESTRALES JULIO
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(II Trimestre 2024) Julio
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios y un profesional de intervensión social - solo para bogotá | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante este año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 6 | 50% | Para el 2024 se realiza la contratación de 3 personas de participación social, durante los messes de febrero y marzo. | Para el mes de abril se realiza la contratación de la nueva persona de la asociación de usuarios. | Personal contratado y presupuesto
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 7 | 15 | 63% | Durante el segundo trimestre se realizaron 08 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad, en total se capacitaron 104 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados. | Realizar el envio de dos piezas digitales educativa e informativa sobre planeación. | 2 | Participación Social |  |  |  | abril | [5 empty] | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza envio de pieza educativa, en donde se da a conocer que es, los beneficios e invita a particiar en el curso de planeación y presupuestación. | se realiza el envio en el mes de junio, por prioridad en parrilla de contenido | pieza comunicativa y mail.
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores en las redes internas piezas sobre el enfoque diferencial. | Publicar seis piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 6 | Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | Agosto |  | octubre |  | diciembre | 6 | 2 | 2 | 4 | 67% | 2 de abril. conmemoración del día del autismo. 9 de abril conmemoraciones del día de las victimas conflicto armado, dar a conocer el PAVSIVI, programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. Lo anterior se realiza en el boletín “En Compensar EPS ponte al día”, en donde se comparte la información mes a mes. | no se realiza programación de información para el mes de junio, sin embargo, se cumple con el indicador | Publicación en la Intranet.
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 3 | 3 | 5 | 55.56% | Abril: Se desarrolla capacitación sobre temas de que es una asociación de usuarios, cuáles son sus funciones, entre otras, con la Superintendencia de Salud. Asisten 46 personas Mayo: Capacitación Ajustes razonables, productos de apoyo, exoneración de cuota moderadora y/o copago y programas especiales, asisten 36 personas. Junio: Se capacita a la población en temas de nutrición y acceso a una alimentación saludable, asisten 23 personas. | Poca asistencia por parte de la asociación de Bogotá | actas de reunión y asistencia
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 3 | 26 | 26 | 288.9% | Se realiza envió de manera individual a los usuarios que se afilian a través de los diferentes canales de afiliación. | no aplica | Pieza y correo.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS. | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 6 | 2 | 2 | 4 | 66.67% | 25 de abril video de Lina tu Asistente Virtual en #WhatsApp https://www.youtube.com/watch?v=SYmb55t6n7E&list=PLRHLbXS--w2oZZEa1bfNc1Jk0XiqyV4fF&index=13&ab_channel=CompensarColombia 27 de junio Conoce el paso a paso para solicitar tus citas médicas en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar https://www.youtube.com/watch?v=U7ea7Hi7vAY&list=PLRHLbXS--w2oZZEa1bfNc1Jk0XiqyV4fF&index=14&ab_channel=CompensarColombia | - | videos publicados en YouTube y enlaces.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Realizar publicación de un video de los diferentes canales de comunicación de la asociación de usuarios en carteleras virtuales durante todo el año. | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales información de que es una asociación de usuarios, así como de las funciones, canales de comunicación, estas carteleras están publicadas de manera permanente. | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y Divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [16 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y mantenimiento de la salud | Realizar dos encuentros para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 15 | 3 | 8 | 14 | 93.33% | Abril 16 de abril . campaña Día mundial de la salud, se hace publicación, a través de Facebook e Instagram, con temas como autocuidado, síndrome de burnout, con un alcance a 31.801 personas a través de todas las redes. 24 de abril. Jornada Nacional de Vacunación y Aplicación de Flúor, campaña desarrollada a través de diferentes canales, pagina web, Facebook, Instagram, carteleras virtuales, con un total de 5.990 personas. Mayo 17 de mayo: Día mundial de la hipertensión, con el objetivo de Dar a conocer a nuestros afiliados todo sobre la prevención de la hipertensión, se hace publicación en página web, Instagram, Facebook, tiktok, con un impacto de 17.953 30 de mayo, semana de la nutrición, publicado a través de Facebook, Instagram y tiktok, con un alcance de 15.565 personas. 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, se publica en YouTube, Facebook, Instagram y tiktok, se comparte videos y cartilla, así como noticias en la página web, con un impacto de 5.356 Junio 12 de junio, Jornada Nacional de Aplicación de barniz de flúor, con el objetivo de Dar a conocer que los días 13, 14y 15 de junio se tuvo aplicación de flúor gratuita para afiliados menores de edad, esto se divulgo a través de página web, redes sociales de Facebook e Instagram, con un total de 5.829. 14 de junio, Día Mundial del Donante de sangre, con el objetivo de dar a conocer datos curiosos acerca de la donación de sangre en Colombia, publicada en Facebook, con un impacto de 3.795 personas. 12 de junio: Día mundial del cáncer de próstata, Informar a nuestros afiliados sobre la prevención y detección temprana del cáncer de próstata, se replica por medio de redes sociales de Facebook, TikTok, Página web, Linkedin y YouTube, con un impacto de 17.305 personas por los diferentes mecanismos. | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios, el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza la divulgación de manera permanente a través de carteleras virtuales el video del paso a paso de cómo acceder a la escuela de participación social, participando mas de 75 personas en los 3 cursos. | Na | Video en carteleras virtuales
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 12 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 2 | 1 | 4 | 33.33% | 28 de Mayo se comparte a través de estados con las asociaciones el Facebook live sobre ¿Sabes como protegerte de las enfermedades respiratorias? https://www.facebook.com/events/439649015366492/ | - | Pantallazo del WhatsApp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [16 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se hace divulgación a través del boletín "al día con tu salud" haciendo invitación a la audiencia publica de rendición de cuentas. "Agéndate este 25 de julio y conéctate a las 10:00 a.m. a la presentación de nuestro informe de gestión del año 2023. Nuestra experiencia y tu confianza fuerza para evolucionar." | Se programa para junio, sin embargo por dificultades en la plataforma se remite la información el 11 de julio. | Correo
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se realiza mesa de servicios con la asociación de usuarios, en donde se da a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de Humanización la cual se realiza el 2, 22 de mayo, y 4 de junio. | La participación de 4 integrantes de la junta directiva de la asociación. | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 8 | 16 | 66.67% | Durante el segundo trimestre se realizaron 08 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Control social y veedurías, en total se capacitaron 104 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [16 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación social |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza envio de pieza educativa, en donde se da a conocer que es, los beneficios e invita a particiar en el curso de planeación y presupuestación. | Se realiza el envio en el mes de junio, por prioridad en parrilla de contenido | pieza comunicativa y mail.
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual o presencial con las asociaciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 3 | 9 | 90% | Se desarrolla mesas de trabajo de citas medicas, servicio, medicamentos y canales de comunicación en donde con la gerencia de salud se presentan las estrategias y la asociación plantea opciones de mejora, esta se desarrolla de manera mensual. | Espacios poco propositivos. | Actas de reunión
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 3 | 5 | 166.7% | Se realiza encuentro con la junta directiva y la dirección de salud Compensar en donde se da a conocer el panorama del sistema, los desafios y mejoras o novedades que se presentarán, estas se desarrollaron los días 5 y 24 de abril y 6 de junio. | No se cuenta con acta debido a que es a puerta cerrada. | Citación de la reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre

## INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(III Trimestre 2024) Octubre
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | III Trimestre
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios y un profesional de intervensión social - solo para bogotá | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante este año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 9 | 75% | Para el 2024 se realiza la contratación de 3 personas de participación social. | - | Personal contratado y presupuesto
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 5 | 19 | 79.17% | Durante el segundo trimestre se realizaron 04 capacitaciones con un promedio de 08 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad, en total se capacitaron 34 personas. | Se ajusta el tema de contratación de nuevo personal | Lista de asistencia, registro fotografico
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados. | Realizar el envio de dos piezas digitales educativa e informativa sobre planeación. | 2 | Participación Social |  |  |  | abril | [5 empty] | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | actividad no programada para el trimestre | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores en las redes internas piezas sobre el enfoque diferencial. | Publicar seis piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 6 | Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | Agosto |  | octubre |  | diciembre | 6 | 1 | 1 | 5 | 83.33% | 24 de septiembre se hace publicación en red social interna video sobre Día Internacional de Lengua de Señas, con más de 437 vistas. | no se realiza programación de información para el mes de agosto sin embargo, se cumple con el indicador | Publicación en la Intranet.
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 3 | 3 | 8 | 88.89% | Julio 31: Se desarrolla capacitación sobre Salud del Cuidador con temas de ¿Que es un cuidador? El estrés del cuidador, Cómo puede afectar la salud el estrés del cuidador, Cuidados para el cuidador. Asisten 22 personas Agosto 06: Capacitación Control Social, Derechos y Deberes, asisten 20 personas, en compañía de la Superintendencia Nacional de Salud. Septiembre: Se capacita a la población sobre la salud mental Conocer más sobre la ansiedad y depresión, identificar aspectos que ayuden a controlar los síntomas, asisten 55 personas. | Poca asistencia por parte de la asociación de Bogotá | actas de reunión y asistencia
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 3 | 16 | 42 | 466.7% | Se realiza envió de manera individual a los usuarios que se afilian a través de los diferentes canales de afiliación. | no aplica | Pieza y correo.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS. | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 6 | 1 | 1 | 5 | 83.33% | 24 de julio se hace la publicación de como radicar incapacidades a través de transacciones salud, el video se denomina: Radicación de certificación bancaria para pago de incapacidades ¦ Compensar https://www.youtube.com/watch?v=SndcfHlJT_w&list=PLRHLbXS--w2qVlzGNHw6gtbug_matpBc4&index=4&ab_channel=CompensarColombia | - | videos publicados en YouTube y enlaces.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | El 11 de julio se hace invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas: Participa en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a toda la población afiliada, con el fin de compartir los datos de la gestión de la EPS entre ellos de participación social. | se remite en julio para en agosto remitir informamicón de la escuela de participación social. | Correo Electronico
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Realizar publicación de un video de los diferentes canales de comunicación de la asociación de usuarios en carteleras virtuales durante todo el año. | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales información de que es una asociación de usuarios, así como de las funciones, canales de comunicación, estas carteleras están publicadas de manera permanente. | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y Divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El 12 de junio por medio de mailing se hace la divulgación del nuevo módulo de planeación y presupuestación participativa, a la base de la asociación de usuarios, impactando más de 1000 personas, remitido desde participación social. | no se había incluido sin enbargo se cuenta con la evidencia. | Correo Electronico
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [16 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y mantenimiento de la salud | Realizar dos encuentros para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Septiembre: Se capacita a la población sobre la salud mental Conocer más sobre la ansiedad y depresión, identificar aspectos que ayuden a controlar los síntomas, asisten 55 personas. | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 15 | 3 | 5 | 19 | 126.7% | Campañas de promoción y mantenimiento de la salud. Julio: • Enfermedades transmitidas por alimentos, con fecha de publicación 8 de julio a través de Facebook con un alcance de 1.586 • Día mundial de la hepatitis se hace la divulgación sobre los tipos de hepatitis a través de página web y carteleras virtuales. Agosto Semana mundial de la lactancia materna: Se hace divulgación a través de redes sociales, carteleras digitales, activación en salas, página web, con el fin de mostrar la lactancia materna como la mejor alimentación para los bebés y dar a conocer temas claves como la mastitis y resolución de maternidad, 1 Facebook live con fecha de realización el 6 de agosto, con un total de 2.574 vistas. Septiembre. Día del colesterol se hace publicación a través de redes sociales y carteleras virtuales, con el fin de informar a los afiliados sobre las funciones del colesterol y como tener niveles altos de colesterol bueno y bajos del malo, por medio de Facebook se publica el 19 de septiembre, con un alcance de 2.220 personas. Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente, se hace campaña con el objetivo de Promover una maternidad responsable, teniendo en cuenta diversos factores de la vida, como: edad, proyectos, familia, Educación, por curso de vida, Mosaico en Facebook, con fecha de publicación: 20 de septiembre, y teniendo un alcance de 4.357 personas. Otras redes: Reel Prevención del embarazo adolescente Instagram Fecha de publicación: 22 de septiembre - Alcance: 3.532 Vistas: 4.811 TikTok Vistas: 1.870 | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios, el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | El 23 de agosto, se hace publicación en el boletín al día con tu salud, invitando a conocer el nuevo Micrositio de escuela de participación social, con cursos de protocolo de Atención a Población con Discapacidad, Planeación y presupuestación participativa y participación social en salud, remitiendo a un total 781.701 personas. | Na | boletín
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 12 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 1 | 3 | 7 | 58.33% | Se comparte a través de los estados de WhatsApp y chats con los usuarios la siguiente invitación a Facebook live: • 29 de Julio se hace invitación a participar en la información sobre Vacunación. VPH. Enlace : https://www.facebook.com/share/QVdvtebePTSkjeBB/ • 6 de agosto se hace invitación a participar en la información sobre lactancia materna Enlace https://www.facebook.com/share/PqZSPxmdFSd9Nx47/ • 11 de Septiembre se hace invitación a participar en la información sobre ¡Potenicia tu emociones y cuida tu vida! Enlace https://www.facebook.com/share/ypqwbaA1C8v2Wj5t/ | - | Pantallazo del WhatsApp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [16 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Agosto 06: Capacitación Control Social y Derechos y Deberes, asisten 20 personas, en compañía de la Superintendencia Nacional de Salud. | Poca asistencia de los afiliados | Acta de reunión
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 5 | 125% | Se realiza mesa de servicios con la asociación de usuarios, en donde se da a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de Humanización la cual se realiza el 26 de agosto, | La participación de 4 integrantes de la junta directiva de la asociación. | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 5 | 19 | 79.17% | Durante el segundo trimestre se realizaron 04 capacitaciones con un promedio de 8 personas por sesión, sobre temas de Control social y veedurías, en total se capacitaron 34 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [16 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación social |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza envio de pieza educativa, en donde se da a conocer que es, los beneficios e invita a particiar en el curso de planeación y presupuestación. | Se realiza el envio en el mes de junio, por prioridad en parrilla de contenido | pieza comunicativa y mail.
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual o presencial con las asociaciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 7 | 16 | 160% | Se desarrolla mesas de trabajo de citas medicas, servicio, medicamentos y canales de comunicación en donde con la gerencia de salud se presentan las estrategias y la asociación plantea opciones de mejora, esta se desarrolla de manera mensual, de la siguiente manera: Julio: Se realizó mesa de citas médicas el día 5 de julio. Agosto: 22 de agosto mesa de canales de comunicación. 1 de agosto mesa de citas médicas. 28 de agosto mesa de medicamentos Septiembre: 24 de septiembre mesa de comunicaciones. 19 de septiembre mesa de citas médicas. 26 de septiembre mesa de medicamentos. | Espacios poco propositivos. | Actas de reunión
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 0 | 1 | 6 | 200% | Se realiza encuentro con la junta directiva y la dirección de salud Compensar en donde se da a conocer el panorama del sistema, los desafios y mejoras o novedades que se presentarán, la cual se desarrollo el 16 de julio. | No se cuenta con acta debido a que es a puerta cerrada. | Citación de la reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre

## INFORME TRIMESTRAL ENERO
USS/EAPB___Compensar EPS___ | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(IV Trimestre 2024) Octubre
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Jorge Eduardo Ballesteros - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | IV Trimestre
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social un auxiliar operativo de apoyo para la oficina de la asociación de usuarios y un profesional de intervensión social - solo para bogotá | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante este año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 12 | 3 | 3 | 12 | 100% | Para el 2024 se realiza la contratación de 3 personas de participación social. | - | Personal contratado y presupuesto
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 5 | 24 | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizaron 05 capacitaciones con un promedio de 05 personas por sesión, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes, mecanismos de radicación de Peticiones, quejas o reclamos, humanización del servicio y normatividad, en total se capacitaron 20 personas. | Se realiza ajuste en la contratación de personal. | Lista de asistencia, registro fotografico
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados. | Realizar el envio de dos piezas digitales educativa e informativa sobre planeación. | 2 | Participación Social |  |  |  | abril | [5 empty] | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | No se realiza envio de la pieza comunicativa | Prioridad en la comunicación de la EPS, no se publica. | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores en las redes internas piezas sobre el enfoque diferencial. | Publicar seis piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 6 | Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | Agosto |  | octubre |  | diciembre | 6 | 2 | 4 | 9 | 150% | 16 de octubre se envía boletín, denominado “En Compensar Salud ponte al día” en donde se remite la nota sobre el día de la diversidad étnica y cultural, en donde se invita a los colaboradores a utilizar herramientas de la universidad corporativa, con el fin de brindar una atención humanizada. 13 de noviembre se publica la conmemoración del día mundial de los derechos del niño, se envía boletín, denominado “En Compensar Salud ponte al día “en donde se da a conocer a los colaboradores la opción en nuestra página web de los derechos y deberes en salud. 26 de noviembre, publicación sobre el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se da a conocer las líneas de atención para denunciar. 3 de diciembre publicación del día internacional de las personas con Discapacidad. Se da a conocer el protocolo para gestionar el certificado. corporativo.compensar.com/salud/vive-saludable/Documents/cartilla_certificacion_registro_incapacidad.pdf | - | Publicación por correo.
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | IV Trimestre
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 2 | 2 | 10 | 111.1% | Octubre 25: Se desarrolla capacitación sobre salud visual, en donde se da a conocer el programa de salud visual, los riesgos, enfermedades, prevención de enfermedades de salud visual. Asisten 22 personas Noviembre 22: Capacitación de afiliaciones y compensación, esta se realiza con el fin de dar a conocer a los usuarios, los mecanismos de afiliación, registro a través de SAT, así como el proceso de compensación que le realizan a la EPS. Asisten 15 | Poca asistencia por parte de la asociación de Bogotá | actas de reunión y asistencia
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 9 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 9 | 3 | 10 | 52 | 577.8% | Se realiza envió de manera individual a los usuarios que se afilian a través de los diferentes canales de afiliación. | no aplica | Pieza y correo.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS. | 6 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre | 6 | 1 | 1 | 6 | 100% | 7 de noviembre se hace la publicación de como hacer pago de servicios adicionales en compensar https://www.youtube.com/watch?v=slxHFzV2kFU&ab_channel=CompensarColombia | - | videos publicados en YouTube y enlaces.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  | marzo |  |  |  |  | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Actividad completada | Actividad completada | Actividad completada
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Realizar publicación de un video de los diferentes canales de comunicación de la asociación de usuarios en carteleras virtuales durante todo el año. | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales información de que es una asociación de usuarios, así como de las funciones, canales de comunicación, estas carteleras están publicadas de manera permanente. | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y Divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El 12 de junio por medio de mailing se hace la divulgación del nuevo módulo de planeación y presupuestación participativa, a la base de la asociación de usuarios, impactando más de 1000 personas, remitido desde participación social. | no se había incluido sin enbargo se cuenta con la evidencia. | Correo Electronico
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [16 empty] | IV Trimestre
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y mantenimiento de la salud | Realizar dos encuentros para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los usuarios y asociaciones | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | actividad no programada para el trimestre | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 15 | 3 | 4 | 23 | 153.3% | Campañas de promoción y mantenimiento de la salud. Octubre 10 de octubre, se realiza la publicación sobre el día mundial de la salud mental con un alcance 5.733, en la que se habla de los hábitos saludables, se publica a través de las redes sociales Instagram, Facebook, LinkedIn y X. 20 de octubre se realiza publicación sobre conmemoración del día mundial de osteoporosis, se realiza publicación a través de redes sociales con un alcance a 1051 personas. Noviembre 19 de noviembre, Día mundial del epoc, en donde se da a conocer los riesgos del tabaquismo, con un impacto a 4632, a través de diferentes canales de redes sociales. Diciembre Día mundial del VIH, dando a conocer que es el VIH y el SIDA, medicación, uso del PREP, entre otros, a través de TIKTOK, Instagram, Facebook, con un total de 13.958 interacciones, se envía correo con un impacto a 197.270 mail remitidos. | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios, el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | no se realizo este trimestre ya que fue publicado en agosto. | Na | boletín
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 12 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 1 | 3 | 7 | 58.33% | Para el ultimo trimestre no se divulgo, dado que no se realizarón Facebook live. | - | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [16 empty] | IV Trimestre
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Actividad no programada para el trimestre | - | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y rendición de cuentas | 2 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio |  |  |  |  | noviembre |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se hace publicación en la cartelera virtual sobre la veeduría y control social de manera permanente. | - | Carteleras virtuales.
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Se hace publicación en la pagina web, haciendo reconocimiento publico a las personas que participaron en la escuela de participación social, se reconoce a la señora Myriam Bernal | - | Pagina Web: https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 4 | 1 | 1 | 6 | 150% | Se realiza mesa de servicios con la asociación de usuarios, en donde se da a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de Humanización la cual se realiza el 5 de noviembre | La participación de 4 integrantes de la junta directiva de la asociación. | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Brindar dos capacitaciones al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano sobre el control social en salud | 24 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 24 | 6 | 5 | 24 | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizaron 05 capacitaciones con un promedio de 05 personas por sesión, sobre control social, en total se capacitaron 20 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [16 empty] | IV Trimestre
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación social |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un encuentro virtual o presencial con las asociaciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social |  | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 7 | 16 | 160% | Se desarrolla mesas de trabajo de citas medicas, servicio, medicamentos y canales de comunicación en donde con la gerencia de salud se presentan las estrategias y la asociación plantea opciones de mejora, esta se desarrolla de manera mensual, de la siguiente manera: Octubre: Se realizó mesa de citas médicas el día 31 de octubre. 24 de octubre mesa de medicamentos Noviembre: 5 de noviembre mesa de servicio 29 de noviembre mesa de Citas Medicas Diciembre: 12 de diciembre mesa de medicamentos. | Espacios poco propositivos. | Actas de reunión
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 1 | 8 | 266.7% | Se realiza encuentro con la junta directiva y la dirección de salud Compensar en donde se da a conocer el panorama del sistema, los desafios y mejoras o novedades que se presentarán, la cual se desarrollo el 22 de octubre y 19 de diciembre. | No se cuenta con acta debido a que es a puerta cerrada. | Citación de la reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se hace envio de Boletín, con los resultados de las actividades de la gestión 2024. | Se envia el 9 de enero, por dificultades en el diseño. | correo y pieza.