## INFORMES TRIMESTRALES
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( I Trimestre 2024)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Adriana Carolina Rivera Palomino - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de Participación Social | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante el presente año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | Se cuenta con 3 personas quienes componen el equipo de Participación Social . | - | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes de inducción y reinducción al talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social - Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 8 | 8 | 33% | Durante el primer trimestre se realizaron 8 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Participación Social (veedurías, Rendición de Cuentas y Asociaciones de Usuarios) y Derechos y deberes, en total se capacitaron 120 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados sobre planeacion | Realizar el envio de dos piezas digitales educativas e informativas sobre planeación | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores piezas sobre el enfoque diferencial en las redes internas | Publicar cuatro piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 4 | Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 4 | 1 | 2 | 2 | 50% | En el mes de febrero se publica en la intranet, información de: En Compensar Salud por qué las diferencias nos complementan y ¡Todos somos igualmente diversos!, tienenel fin de dar a conocer el enfoque diferencial de la EPS. | - | Publicación en la Intranet. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones dirigido a los usuarios | Desarrollar once capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 11 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 11 | 3 | 3 | 3 | 27% | En el primer trimestre se realizaron capacitaciones: Enero: Discapacidad, asisten 43 personas de todas las regionales. Febrero: Promoción y Mantenimiento de la Salud, no se reportan asistentes a la capacitación del Quindío. Marzo: Capacitación Certificado De Discapacidad y Certificado Perdida De Capacidad, asisten 39 personas de todas las regionales. | Poca participación. | Actas de reunión y asistencia. | Tema sujeto a voluntad de los usuarios.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 2 | Participación Social | Enero | [9 empty] | noviembre |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre del 2024 no se recibieron formularios de afiliación de nuevos integrantes a la Asociación de Usuarios de Quindío. | - | - | Las afiliaciones pueden llegar por la Junta o por los canales dispuestos por la EPS.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con las que cuenta la EPS | 6 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | octubre |  | Diciembre | 6 | 1 | 2 | 2 | 33% | El 25 de enero y 26 de febrero se publica información respecto al uso de canales virtuales, en este caso puntual se publica en YouTube, en donde se ubica una lista de reproducción de múltiples formas de acceder a las consultas: https://www.youtube.com/watch?v=KgIkwnp4j3o&list=PLRHLbXS--w2oZZEa1bfNc1Jk0XiqyV4fF&index=10&ab_channel=CompensarColombia - https://youtu.be/ceU8eLD9KBA | - | videos publicados en YouTube y enlaces. | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | El 27 de marzo se hace envió masivo en el Boletín Al Día con tu Salud información sobre Conoce las Asociaciones de Usuarios, para el PBS y para el Plan Complementario. | - | Correo y cifras de entrega. | La nota direcciona al micrositio de Asociaciones de Usuarios para mayor información.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Publicar y mantenerpublicación de Asociacion de Usuarios de Quindío los canales de comunicación | 2 | Participación Social | Enero | [10 empty] | Diciembre | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se mantiene publicada la información de canales de comunicación de la Asociacion de Usuarios Quindío en la Página web/Micrositio Asociación de Usuarios . | - | Micrositio Asociaciones de Usuarios https://corporativo.compensar.com/salud/asociaciones-de-usuarios | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación Social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Realizar una capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación Social |  | Febrero | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En febrero se realizó capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud, no se reporta asistencia por parte de los miembros de la Asociación de Usuarios de Quindío | Poca participación. | Actas de reunión y asistencia. | Tema sujeto a voluntad de los usuarios.
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de piezas comunicativas diseñadas con el componente de Promoción y Mantenimiento de la Salud por diferentes canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 3 | 6 | 6 | 40% | Durante el trimestre se publica en diferentes canales de comunicación campañas de Promoción y Mantenimiento de la Salud: 1. Enero: Día mundial de lepra, se da a conocer los síntomas, mitos e información general a través de carteleras virtuales, Instagram 5.876 vistas y Facebook 575 interacciones. 2. Febrero: Semana de la sexualidad responsable, publicación en Facebook alcance 3.578, Facebook live alcance a 14.111, Instagram alcance a 5.939. 3. Epilepsia: Qué es la epilepsia y cómo ayudar a una persona durante un ataque, fecha de publicación: 12 de febrero, alcance a 3.444 personas. 4. Marzo: Síndrome de Down Publicado en Facebook, con fecha de publicación 16 de marzo, alcance: 10.699, publicado en Instagram, fecha de publicación: 21 de marzo, con un alcance a 5.260 personas. 5. Sarampión y Rubéola: Publicado en Instagram, con fecha de publicación: 30 de marzo con un alcance a 10.128 personas. 6. Día mundial de la prevención del cáncer de cérvix: se hace publicación a través de Instagram con un impacto 2.835 personas. | - | Informe de Promoción y Mantenimiento de la Salud remitido por Comunicaciones. | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de Promoción y Mantenemiento de la Salud | 12 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 12 | 1 | 3 | 3 | 25% | Se comparte a través de WhatsApp con la Asociación de Usuarios Quindío, información sobre Facebook live de Promoción y Mantenimiento de Salud: • Enero - Esquema de vacunación https://fb.me/e/9e4rErzL3 • Febrero - Derechos Sexuales y reproductivos https://fb.me/e/g8RRopNfB • Marzo - Conmemoración al día de la mujer https://fb.me/e/42CmtTGy7 | - | Grupo de Whatsapp. | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de Usuarios en control social en salud | 1 | Participación Social | [7 empty] | Agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y/o rendición de cuentas | 2 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio |  |  |  |  | Noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación Social- Servicios al Usuario |  |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | Correo e Informes. | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de Participación Social | Brindar dos capacitaciones al mes al talento humano en inducción y reinducción sobre el control social en salud | 24 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 8 | 8 | 33% | Durante el primer trimestre se realizaron 8 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas Control Social y Veedurías, en total se capacitaron 120 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación Social |  |  |  |  | Mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar una reunion de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios , Participación Social y/o Entes de control | 1 | Participación Social | [8 empty] | Septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la Coordinacion y la Junta Directiva de la Asociación que permitan una mejora continua en el servicio | 2 | Participación Social |  | Febrero | [7 empty] | Octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | El 20 febrero se realiza encuentro virtual con la Coordinación Regional y la Junta de la Asociación de Usuarios Quindío; con el fin de tener un dialogo abierto sobre avances, dificultades y/o novedades en la prestación del servicio. | - | Actas de reunión, listas de asistencia y registro fotográfico. | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## II TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( II Trimestre 2024)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Adriana Carolina Rivera Palomino - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de Participación Social | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante el presente año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 6 | 50% | Se cuenta con el equipo de Participación Social completo. | - | Personal contratado | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes de inducción y reinducción al talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social - Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 7 | 15 | 0.63 | Durante el segundo trimestre se realizaron 7 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas de Participación Social (veedurías, Rendición de Cuentas y Asociaciones de Usuarios) y Derechos y deberes, en total se capacitaron 104 personas. | Ha disminuido el número de colaboradores nuevos. | Lista de asistencia, registro fotografico | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados sobre planeacion | Realizar el envio de dos piezas digitales educativas e informativas sobre planeación | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza envio de pieza educativa, en donde se invita a particiar en el curso de planeación y presupuestación, se da a conocer que es y los beneficios. | Se realiza el envio en el mes de junio, por prioridad en parrilla de contenido | Pieza comunicativa y mail. | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores piezas sobre el enfoque diferencial en las redes internas | Publicar cuatro piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 4 | Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 4 | 1 | 2 | 4 | 100% | Se publica en Abril el boletín "al día con tu salud”: 2 de abril. conmemoración del día del autismo. 9 de abril. conmemoraciones del día de las victimas conflicto armado, dar a conocer el PAVSIVI, programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. | No se realiza programación de información en junio. | Publicación en la Intranet. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones dirigido a los usuarios | Desarrollar once capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 11 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 11 | 3 | 3 | 6 | 55% | En el segundo trimestre se realizaron capacitaciones: Abril: Asociación de usuarios, funciones, entre otros, con la Superintendencia de Salud. Asisten 46 personas. Mayo: Ajustes razonables, productos de apoyo, exoneración de cuota moderadora y/o copago y programas especiales, asisten 36 personas Junio: Nutrición. Asisten 23 personas. | Poca participación. | Actas de reunión y asistencia. | Tema sujeto a voluntad de los usuarios.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 2 | Participación Social | Enero | [9 empty] | noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con las que cuenta la EPS | 6 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | octubre |  | Diciembre | 6 | 2 | 2 | 4 | 67% | Se publica en YouTube 2 tutoriales 25 de abril video de Lina tu Asistente Virtual en WhatsApp 27 de junio Conoce el paso a paso para solicitar tus citas médicas en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar | - | Videos publicados en YouTube y enlaces. | https://www.youtube.com/watch?v=SYmb55t6n7E&list=PLRHLbXS--w2oZZEa1bfNc1Jk0XiqyV4fF&index=13&ab_channel=CompensarColombia https://www.youtube.com/watch?v=U7ea7Hi7vAY&list=PLRHLbXS--w2oZZEa1bfNc1Jk0XiqyV4fF&index=14&ab_channel=CompensarColombia
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | El 27 de marzo se hace envió masivo en el Boletín Al Día con tu Salud información sobre Conoce las Asociaciones de Usuarios, para el PBS y para el Plan Complementario. | - | Correo y cifras de entrega. | La nota direcciona al micrositio de Asociaciones de Usuarios para mayor información.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Publicar y mantenerpublicación de Asociacion de Usuarios de Quindío los canales de comunicación | 2 | Participación Social | Enero | [10 empty] | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación Social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Realizar una capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación Social |  | Febrero | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En febrero se realizó capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud, no se reporta asistencia por parte de los miembros de la Asociación de Usuarios de Quindío | Poca participación. | Actas de reunión y asistencia. | Tema sujeto a voluntad de los usuarios.
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de piezas comunicativas diseñadas con el componente de Promoción y Mantenimiento de la Salud por diferentes canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 3 | 8 | 14 | 93% | Durante el segundo trimestre se publica en diferentes canales de comunicación campañas de Promoción y Mantenimiento de la Salud: - 16 de abril . campaña Día mundial de la salud, se publica en Facebook e Instagram, con temas como autocuidado, síndrome de burnout. Alcance a 31.801 personas. - 24 de abril. Jornada Nacional de Vacunación y Aplicación de Flúor, campaña desarrollada a través de diferentes canales, pagina web, Facebook, Instagram, carteleras virtuales, con un total de 5.990 personas. - 17 de mayo: Día mundial de la hipertensión, se publica en página web, Instagram, Facebook, tiktok. Alcance de 17.953. - 30 de mayo, semana de la nutrición, publicado a través de Facebook, Instagram y tiktok. Alcance de 15.565 personas. - 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, se publica en YouTube, Facebook, Instagram y tiktok, se comparte videos y cartilla, así como noticias en la página web. Alcance de 5.356. - 12 de junio, Jornada Nacional de Aplicación de barniz de flúor, se divulgo a través de página web, redes sociales de Facebook e Instagram. alcance de 5.829. - 14 de junio, Día Mundial del Donante de sangre, se publica en Facebook. Alcance de 3.795 personas. - 12 de junio: Día mundial del cáncer de próstata, se publica en Facebook, TikTok, Página web, Linkedin y YouTube. Alcance de 17.305 personas. | - | Informe de Promoción y Mantenimiento de la Salud remitido por Comunicaciones. | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 100% | Se realiza divulgación de manera permanente a través de carteleras virtuales con el video del paso a paso de cómo acceder a la Escuela de Participación Social, también se publica nota en pág web principal. Logrando una participación de mas de 75 personas en los 3 cursos. | - | Video y evidencia pág web Sección noticias. | Micrositio https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de Promoción y Mantenemiento de la Salud | 12 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 12 | 2 | 1 | 4 | 33% | Se comparte a través de WhatsApp con la Asociación de Usuarios Quindío información sobre Facebook Live de Promoción y Mantenimiento de Salud: • Mayo ¿Sabes como protegerte de las enfermedades respiratorias? | - | Grupo de Whatsapp -Junta Directiva. | https://www.facebook.com/events/439649015366492/
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de Usuarios en control social en salud | 1 | Participación Social | [7 empty] | Agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y/o rendición de cuentas | 2 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio |  |  |  |  | Noviembre |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se realiza divulgación a través del boletín "al día con tu salud" invitando a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas. | Se programa para junio, sin embargo por dificultades en la plataforma se remite la información el 11 de julio. | Boletín. | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación Social- Servicios al Usuario |  |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 25% | El 06 de mayo se envía a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios Quindio el informe del I trimestre 2024 de PQRS y Satisfacción. | - | Correo e Informes. | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de Participación Social | Brindar dos capacitaciones al mes al talento humano en inducción y reinducción sobre el control social en salud | 24 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 8 | 8 | 33% | Durante el primer trimestre se realizaron 8 capacitaciones con un promedio de 15 personas por sesión, sobre temas Control Social y Veedurías, en total se capacitaron 120 personas. | No asistencia de la totalidad de los colaboradores citados | Lista de asistencia, registro fotografico | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación Social |  |  |  |  | Mayo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza envio de pieza educativa, en donde se da a conocer que es, los beneficios e invita a particiar en el curso de Planeacion y Presupuestacion. | Se realiza el envio en el mes de junio, por prioridad en parrilla de contenido | pieza comunicativa y mail. | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar una reunion de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios , Participación Social y/o Entes de control | 1 | Participación Social | [8 empty] | Septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la Coordinacion y la Junta Directiva de la Asociación que permitan una mejora continua en el servicio | 2 | Participación Social |  | Febrero | [7 empty] | Octubre |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 100% | Se lleva a cabo reunión con la Coordinación Regional, Junta directiva de la Asociación en compañía de Participación Social el 25 de junio con el fin de tener un dialogo abierto sobre avances, dificultades y/o novedades en la prestación del servicio. | Poca partipación por parte de la Junta Directiva de la Asociacion | Acta, lista de asistencia, registro fotográfico. | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## III TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( III Trimestre 2024)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Adriana Carolina Rivera Palomino - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de Participación Social | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante el presente año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 9 | 75% | Se cuenta con el equipo de Participación Social completo. | - | Personal contratado | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes de inducción y reinducción al talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social - Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 4 | 20 | 83% | Durante el tercer trimestre se realizaron 4 capacitaciones con un promedio de 8 personas por sesión, sobre temas de Participación Social (veedurías, Rendición de Cuentas y Asociaciones de Usuarios) y Derechos y deberes, en total se capacitaron 32 personas. | Ha disminuido el número de colaboradores nuevos. | Lista de asistencia, registro fotografico | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados sobre planeacion | Realizar el envio de dos piezas digitales educativas e informativas sobre planeación | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores piezas sobre el enfoque diferencial en las redes internas | Publicar cuatro piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 4 | Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 4 | 1 | 1 | 5 | 125% | El 24 de septiembre se hace publicación en red social interna un video sobre el Día Internacional de Lengua de Señas, con más de 437 vistas. | - | Publicación en la Intranet. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones dirigido a los usuarios | Desarrollar once capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 11 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 11 | 3 | 3 | 9 | 81.82% | En el trimestre se realizaron capacitaciones: Julio: Salud del Cuidador. Asisten 21 personas. Agosto: Capacitación Control Social, Derechos y Deberes. Asisten 20 personas. Septiembre: Ansiedad y depresión. Asisten 57 personas. | - | Actas de reunión y asistencia. | Tema sujeto a voluntad de los usuarios.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 2 | Participación Social | Enero | [9 empty] | Noviembre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con las que cuenta la EPS | 6 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | octubre |  | Diciembre | 6 | 1 | 1 | 5 | 83% | Se publica en YouTube un tutorial el 24 julio: Radicación de certificación bancaria para pago de incapacidades ¦ Compensar | - | Videos publicados en YouTube y enlaces. | https://www.youtube.com/watch?v=SndcfHlJT_w&list=PLRHLbXS--w2qVlzGNHw6gtbug_matpBc4&index=4&ab_channel=CompensarColombia
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | El 11 de julio se hace invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a toda la población afiliada, con el fin de compartir los datos de la gestión de la EPS entre ellos de Participación Social. | - | Correo electrónico. | Se invita a la participación
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Publicar y mantener publicacion de Asociacion de Usuarios de Quindio los canales de comunicacion | 2 | Participación Social | Enero | [10 empty] | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación Social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace el cargue del Modulo de Proyectos e Iniciativas comunitarias en la Escuela de Participación Social el 26 de agosto. | - | Registro de la confirmación del cargue del módulo. | https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Realizar una capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación Social |  | Febrero | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En febrero se realizó capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud, no se reporta asistencia por parte de los miembros de la Asociación de Usuarios de Quindío | Poca participación. | Actas de reunión y asistencia. | Tema sujeto a voluntad de los usuarios.
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de piezas comunicativas diseñadas con el componente de Promoción y Mantenimiento de la Salud por diferentes canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 3 | 5 | 19 | 127% | Campañas de Promoción y Mantenimiento de la salud III Trimestre. Julio: • Enfermedades transmitidas por alimentos, publicación 8 julio, Facebook, alcance de 1.586. • Día mundial de la hepatitis, página web y carteleras virtuales. Agosto • Semana mundial de la lactancia materna: divulgaciónpor redes sociales, carteleras digitales, activación en salas, página web, 1 Facebook live el 6 de agosto, con un total de 2.574 vistas. Septiembre. • Día del colesterol, publicación en redes sociales y carteleras virtuales, Facebook 19 de septiembre, alcance de 2.220 personas. • Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente, campaña para Promover una maternidad responsable, Mosaico en Facebook el 20 de septiembre, alcance de 4.357 personas, Instagram 22 de septiembre - Alcance: 3.532 Vistas: 4.811, TikTok Vistas: 1.870 | - | Informe de Promoción y Mantenimiento de la Salud remitido por Comunicaciones. | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 150% | El 23 de agosto, se hace publicación en el boletín Al Día con tu Salud, invitando a conocer el nuevo Micrositio de Escuela de Participación Social, con cursos de protocolo de Atención a Población con Discapacidad, Planeación y Presupuestación Participativa y Participación Social en Salud, remitiendo a un total 781.701 personas. | - | Boletín | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de Promoción y Mantenemiento de la Salud | 12 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 12 | 1 | 2 | 6 | 50% | Se comparte a través de los estados de WhatsApp y chats con los usuarios la siguiente invitación a Facebook Live: • 29 de Julio Vacunación VPH. Enlace : https://www.facebook.com/share/QVdvtebePTSkjeBB/ • 11 de Septiembre ¡Potenicia tu emociones y cuida tu vida! Enlace https://www.facebook.com/share/ypqwbaA1C8v2Wj5t/ | - | Grupo de Whatsapp -Junta Directiva. | https://www.facebook.com/events/439649015366492/
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de Usuarios en control social en salud | 1 | Participación Social | [7 empty] | Agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El 6 de agosto se realiza capacitación Control Social y Derechos y Deberes, por la Superintendencia Nacional de Salud, con un total de 20 asistentes | Poca asistencia de los afiliados | Acta de reunión | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y/o rendición de cuentas | 2 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio |  |  |  |  | Noviembre |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 50% | Se realiza divulgacion a traves del boletin "al día con tu salud" invitando a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. | Se programa para junio, sin embargo por dificultades en la plataforma se remite la información el 11 de julio. | Boletín. | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación Social- Servicios al Usuario |  |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 75% | El 17 de julio se envía a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios Cundinamarca el informe del II trimestre 2024 de PQRS y Satisfacción. | - | Correo e Informes. | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de Participación Social | Brindar dos capacitaciones al mes al talento humano en inducción y reinducción sobre el control social en salud | 24 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 4 | 19 | 79% | Durante el tercer trimestre se realizaron 4 capacitaciones con un promedio de 8 personas por sesión, sobre temas de Participación Social (veedurías, Rendición de Cuentas y Asociaciones de Usuarios) y Derechos y deberes, en total se capacitaron 32 personas. | Ha disminuido el número de colaboradores nuevos. | - | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación Social |  |  |  |  | Mayo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza envio de pieza educativa, en donde se da a conocer que es, los beneficios e invita a particiar en el curso de Planeacion y Presupuestacion. | Se realiza el envio en el mes de junio, por prioridad en parrilla de contenido | pieza comunicativa y mail. | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar una reunion de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios , Participación Social y/o Entes de control | 1 | Participación Social | [8 empty] | Septiembre |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se lleva a cabo reunión con la Coordinación Regional, Junta directiva de la Asociación en compañía de Participación Social el 9 de septiembre con el fin de tener un dialogo abierto sobre avances, dificultades y/o novedades en la prestación del servicio. | Poca partipación por parte de la Junta Directiva de la Asociacion | Acta, lista de asistencia, registro fotográfico. | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la Coordinacion y la Junta Directiva de la Asociación que permitan una mejora continua en el servicio | 2 | Participación Social |  | Febrero | [7 empty] | Octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 150% | Se lleva a cabo reunión con la Coordinación Regional, Junta directiva de la Asociación en compañía de Participación Social el 9 de septiembre con el fin de tener un dialogo abierto sobre avances, dificultades y/o novedades en la prestación del servicio. | Poca partipación por parte de la Junta Directiva de la Asociacion | Acta, lista de asistencia, registro fotográfico. | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## IV TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( IV Trimestre 2024)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Adriana Carolina Rivera Palomino - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de Participación Social | Gestionar el presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social durante el presente año | 12 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 12 | 100% | Se cuenta con el equipo de Participación Social completo. | - | Personal contratado | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores con respecto al proceso de PPSS derecho a la participación instancias de participación en salud de la EPS y derechos y deberes | Brindar dos capacitaciones al mes de inducción y reinducción al talento humano en la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 24 | Participación Social - Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 5 | 24 | 100% | Durante el tercer trimestre se realizaron 5 capacitaciones con un promedio de 4 personas por sesión, sobre temas de Participación Social (veedurías, Rendición de Cuentas y Asociaciones de Usuarios) y Derechos y Deberes, en total se capacitaron 20 personas. | Ha disminuido el número de colaboradores nuevos.Se canceló un espacio, en totalidad eran 6 programados. | Lista de asistencia, registro fotografico | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para el desarrollo de una pieza informativa y educativa para los afiliados sobre planeacion | Realizar el envio de dos piezas digitales educativas e informativas sobre planeación | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Actividad no realizada. | Se dio prioridad a otras comunicaciones. | - | Actividad realizada en conjunto con Comunicaciones
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Divulgar a los colaboradores piezas sobre el enfoque diferencial en las redes internas | Publicar cuatro piezas comunicativas en la intranet o red social interna sobre el enfoque diferencial | 4 | Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 4 | 1 | 4 | 9 | 225% | 16 de octubre se hace publicación en red social interna una publicacion día de la diversidad etnica y cultural. 13 de noviembre se publica la conmemoración del día mundial de los derechos del niño. 26 de noviembre se publica sobre el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 3 de diciembre publicación del día internacional de las personas con Discapacidad. | - | Publicación en la Intranet. | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones dirigido a los usuarios | Desarrollar once capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 11 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 11 | 2 | 2 | 11 | 100% | En el trimestre se realizaron dos capacitaciones: Octubre: Salud visual. Asisten 23 personas. Noviembre: Afiliaciones. Asisten 15 personas. | - | Actas de reunión y asistencia. | Tema sujeto a voluntad de los usuarios.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 2 | Participación Social | Enero | [9 empty] | Noviembre |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | Durante el trimestre no se reciben afiliaciones | Poco interés de los usuarios. La Junta no promueve la afiliación. | - | Se cuenta con canales informativos de la Asociación y el formulario de afiliación físico y virtual.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Publicar seis videos tutoriales cortos en plataformas digitales que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con las que cuenta la EPS | 6 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | octubre |  | Diciembre | 6 | 3 | 1 | 6 | 100% | Se publica en YouTube un tutorial el 7 noviembre: como hacer pago de servicios adicionales en Compensar | - | Videos publicados en YouTube y enlaces. | https://www.youtube.com/watch?v=slxHFzV2kFU&ab_channel=CompensarColombia
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Compartir información de participación social en el boletin de la EPS | Difundir de manera semestral a los usuarios a través del boletin AL DIA CON TU SALUD información de participación social | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  | Marzo |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | Actividad ya completada en trimestre programado. | - | - | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Publicar video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Publicar y mantener publicacion de Asociacion de Usuarios de Quindio los canales de comunicacion | 2 | Participación Social | Enero | [10 empty] | Diciembre | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se mantiene publicada la información de canales de comunicación de la Asociacion de Usuarios Quindío en la Página web/Micrositio Asociación de Usuarios . | - | Micrositio Asociaciones de Usuarios https://corporativo.compensar.com/salud/asociaciones-de-usuarios | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Crear un modulo virtual sobre proyectos o iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Crear y divulgar el modulo sobre proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación Social | [8 empty] | septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya completada en trimestre programado. | - | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Realizar una capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud a los usuarios y asociaciones | 1 | Participación Social |  | Febrero | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya completada antes de lo programado. | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de piezas comunicativas diseñadas con el componente de Promoción y Mantenimiento de la Salud por diferentes canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 3 | 4 | 23 | 153.3% | Campañas de promoción y mantenimiento de la salud. Octubre 10 de octubre, se realiza la publicación sobre el día mundial de la salud mental con un alcance 5.733, en la que se habla de los hábitos saludables, se publica a través de las redes sociales Instagram, Facebook, LinkedIn y X. 20 de octubre se realiza publicación sobre conmemoración del día mundial de osteoporosis, se realiza publicación a través de redes sociales con un alcance a 1051 personas. Noviembre 19 de noviembre, Día mundial del epoc, en donde se da a conocer los riesgos del tabaquismo, con un impacto a 4632, a través de diferentes canales de redes sociales. Diciembre Día mundial del VIH, dando a conocer que es el VIH y el SIDA, medicación, uso del PREP, entre otros, a través de TIKTOK, Instagram, Facebook, con un total de 13.958 interacciones, se envía correo con un impacto a 197.270 mail remitidos. | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por diferentes medios el micrositio de la escuela de participación social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 150% | Actividad ya completada antes de lo programado. | - | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud | Movilizar la información de doce facebook Live de programas de Promoción y Mantenemiento de la Salud | 12 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 12 | 2 | 0 | 6 | 50% | No hubo Facebook Live en este trimestre. | - | - | Actividad programada entre Comunicaciones y Digital.
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de Usuarios en control social en salud | 1 | Participación Social | [7 empty] | Agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya completada en trimestre programado. | - | - | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Diseñar estrategia comunicativa e informativa respecto a los procesos de control social de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de dos piezas comunicativas o videos diseñadas con el componente de control social veedurias y/o rendición de cuentas | 2 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio |  |  |  |  | Noviembre |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Actividad no realizada. | Se dio prioridad a otras comunicaciones. | - | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a veedores o usuarios por sus participacion en espacios convocados por la EPS en el micrositio de participación social | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se envía pieza de reconocimiento a una usuaria de Cundinamarca el 25 diciembre y se realiza publicación en el Micrositio | - | Correo y Micrositio https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/pagina-principal | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación Social- Servicios al Usuario |  |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 100% | El 1 de noviembre se envía a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios Quindio el informe del III trimestre 2024 de PQRS y Satisfaccion del Departamento. | - | Correo e Informes. | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de Participación Social | Brindar dos capacitaciones al mes al talento humano en inducción y reinducción sobre el control social en salud | 24 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 24 | 6 | 5 | 24 | 100% | Durante el trimestre se realizaron 5 capacitaciones con un promedio de 4 personas por sesión, sobre temas Control Social y Veedurías, en total se capacitaron 20 personas. | Se canceló un espacio, en totalidad eran 6 programados. | Lista de asistencia, registro fotografico | Actividad organizada por Centro de Entrenamiento - Gestión Humana
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Fomentar el desarrollo del modulo virtual de presupuestos participativos de la escuela de participación social | Divulgar una pieza comunicativa que incentive la realización del modulo de prespuestos participativos | 1 | Participación Social |  |  |  |  | Mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya completada en trimestre programado. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar una reunion de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios , Participación Social y/o Entes de control | 1 | Participación Social | [8 empty] | Septiembre |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya completada en trimestre programado. | - | Acta de reunión, lista de asistencia y registro fotografico. | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la Coordinacion y la Junta Directiva de la Asociación que permitan una mejora continua en el servicio | 2 | Participación Social |  | Febrero | [7 empty] | Octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 200% | Se lleva a cabo reunion de seguimiento con la Junta Directiva de la Asociación el dia 17 de diciembre en conjunto con la Coordinacion Regional | - | Acta de reunion, lista de asistencia y registro fotografico. | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que faciliten el diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear una pieza o boletin resumen que recopile las experiencias exitosas de la Asociación de Usuarios con la EPS en el año | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El 9 enero 2025 se realiza envío de pieza a la base de la Asociación de Usuarios de Quindio recopilando las experiencias exitosas del 2024 sobre el trabajo en conjunto. | - | Correos | -