## INFORMES TRIMESTRALES ABRIL
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(I Trimestre 2025) Abril
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Diseñar estrategias que promuevan y garanticen la participación activa y efectiva de la población afiliada a Compensar EPS en los diferentes escenarios de diálogo, decisión y control social.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participación social en salud. | Destinar un presupuesto para el 2025, que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana. | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía , en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal entre otros. | Disminución en el presupuesto | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar a los colaboradores frente a la PPSS, derecho a la participación instancias de participación en salud y derechos y deberes, de acuerdo a cronograma de gestión humana Centro de Entrenamiento | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 12 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 5 | 5 | 41.67% | Durante el primer trimestre se realizaron 05 capacitaciones con una participación de 44 personas, sobre temas de Participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes. | - | Lista de asistencia, registro fotografico
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social/ Comunicaciones. |  |  |  |  | mayo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Capacitar a los colaboradores frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad coorporativa Compensar. | 3 | Comunicaciones |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 2 | 2 | 2 | 22.22% | Para el primer trimestre se realizó capacitaciones de: Enero: se da capacitación de humanización en servicios de salud, con un total de 10 participantes. Marzo: Capacitación salud cardiovascular, en donde asisten 29 personas. | - | actas de reunión y asistencia
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 2 | 3 | 3 | 3 | 25% | Se realiza el envio de la pieza de bienvenida a los usuarios cuando se registran en la base social, en total en el primer trimestre se inscribieron 14 personas. | - | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre |  | 1 | 2 | 2 | 40% | Se hace publicación a través de carteleras virtuales videos sobre Enero se hace publicación a través de Instagram de las nuevas funcionalidades de Lina WhatsApp, Historia 1 Visualizaciones: 2.25,1Historia 2 Visualizaciones: 2.165 Febrero – embajadores digitales para acceder a los canales de atención https://youtu.be/7MX_G2w13jU?si=cVnxn6a8nPAdVgeq |  | Reporte canales y Videos Youtube
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mesajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 3 | 3 | 25% | Se hace envio de piezas, SMS, se comparte a traves de Whatsapp y por llamadas la convocatorias a capacitaciones de: humanización, vacunación y salud cardiovascular. | - | Correo, SMS, Registro de llamadas.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divugar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales información de: que es una asociación de usuarios , así como de las funciones, canales de comunicación, entre otras | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | En el mes de febrero se realizó capacitaciones vacunación con un total de 10 participantes | Baja asistencia, a pesar de hacer invitación por medio de WhatsApp, correo, página web, entre otros | acta de reunión | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 5 | 5 | 33.33% | Durante el primer trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: Enero: Día Mundial Contra la Lepra con el objetivo de reconocer los signos de la lepra para acabar el estigma, se publica a través de Facebook 5232, Instagram 3455, página web y carteleras digitales. Febrero: prevención de enfermedad diarreica aguda con el fin de Identificar, tratar y prevenir la EDA en los niños menores de 5 años, esto se publica a través de Facebook 3078, Instagram 7677, X, carteleras digitales y cartilla Día del cáncer con el objetivo de Prevenir y detectar a tiempo el cáncer, esta publicación se realiza en Facebook 6780, Instagram 5926, carteleras digitales y cartilla Vive tu sexualidad con responsabilidad con el propósito de Promover la sexualidad responsable conociendo y usando métodos anticonceptivos para prevención de ITS. Marzo: Día mundial de la obesidad en donde se dan a conocer los factores de riesgos al padecer obesidad, se hace publicación a través de Facebook 14.838 e Instagram 5274 | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud.
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 25% | Se realiza mesa de servicios con la asociación de usuarios, en donde se da a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de Humanización y tutelas durante el primer trimestre 2025, con el comparativo 2024, esto de acuerdo a un trabajo articulado con la asociación. | La participación de 4 integrantes de la junta directiva de la asociación. | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 5 | 5 | 41.67% | Durante el primer trimestre se realizaron 05 capacitaciones con una participación de 44 personas por sesión, sobre temas de Participación socia control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer el modulo virtual sobre presupuestos participativos en el micrositio de escuela de participación social | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar encuentros virtuales o presenciales con la asociacion que permita una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 1 | 3 | 5 | 5 | 50% | Para el primer trimestre se realiza encuentro con la asociación de usuarios en diferentes mesas de trabajo, con un total de 5 mesas: Febrero: citas médicas, canales de comunicación, medicamentos y servicio. Marzo: citas médicas. | En algunas oportunidades se presenta comunicación poco ascertiva por parte de los integrantes de la s mesas. | Actas de reunión.
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 2 | 2 | 66.67% | 22 de enero se tiene reunión con el fin de notificar a la asociación de usuarios la salida de algunas regionales. 25 de marzo se realiza reunión con la asociación de usuarios con el fin de articular el plan de trabajo 2025 y vinculación con la nueva gerencia. | - | Citación de la reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que recopilen las incidencias de los usuarios en las mesas de trabajo | Crear una pieza o boletin resumen que recopile los logros obtenidos en las mesas de trabajo con la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre

## INFORMES TRIMESTRALES JULIO
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(II Trimestre 2025) JULIO
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Diseñar estrategias que promuevan y garanticen la participación activa y efectiva de la población afiliada a Compensar EPS en los diferentes escenarios de diálogo, decisión y control social.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participación social en salud. | Destinar un presupuesto para el 2025, que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana. | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía , en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal entre otros. | Disminución en el presupuesto | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar a los colaboradores frente a la PPSS, derecho a la participación instancias de participación en salud y derechos y deberes, de acuerdo a cronograma de gestión humana Centro de Entrenamiento | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 12 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 8 | 13 | 108.3% | Durante el segundo trimestre se realizaron 05 capacitaciones con una participación de 101 personas, sobre temas de Participación socia la política pública de participación social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes. | - | Lista de asistencia, registro fotografico | Se aumento el número de personas y sesiones por reinducción de personal
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social/ Comunicaciones. |  |  |  |  | mayo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | Actividad no programada para el trimestre
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Capacitar a los colaboradores frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad coorporativa Compensar. | 3 | Comunicaciones |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre |  | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Se realiza la capacitación a través de la universidad corporativa de la siguiente manera, los temas que se desarrollaron son: Diversidad e inclusión Atención a Población con Discapacidad con un total de 242 personas que realizaron el curso. Cercanías: Diversidad e inclusión con un total de 248 personas que realizaron el curso. Atencion victimas del conflicto armado con un total de 244 personas que realizaron el curso. Somos igualmente diversos con un total de 140 personas que realizaron el curso. Aproximación a la Lengua de Señas Colombiana con un total de 146 personas que realizaron el curso. Lo anterior para los meses de abril mayo y junio. | - | informe de gestión humana | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44% | Para el segundo trimestre se realizó capacitaciones de: Abril: se da capacitación de salud respiratoria, con un total de 17 participantes. mayo: Capacitación nutrición, en donde asisten 20 personas. | para el mes de junio se tenía programado capacitación de derechos y deberes sin embargo, se programa para el 1 de agosto. | Acta
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 2 | 3 | 3 | 6 | 50% | Se realiza el envio de la pieza de bienvenida a los usuarios cuando se registran en la base social, en total en el primer trimestre se inscribieron 13 personas. | - | correo
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre |  | 2 | 4 | 6 | 120% | Se hace publicación a través de carteleras virtuales videos sobre Abril : Historias en redes sociales en Video Atención, instagran con un total de 1501 vistas y Facebook con 2433 vistas Mayo –se hace la publicación a través de youtube sobre solicitar el turno de video atención, con un total de 4600 visualizaciones https://youtu.be/7MX_G2w13jU?si=cVnxn6a8nPAdVgeq Publicación de utilizar Pregúntale al doc, a través de Instagram Visualizaciones: 4.275 https://www.instagram.com/reel/DJKYH2pNSie/?igsh=ZTBmaXJ3Yzlzd2V0 Junio: publicación para acceder a la aplicación de salud Compensar, en las palicaciones Instagram 1672 visualizaciones y tiktok 1492vistas | - | Reporte canales y Videos Youtube
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mesajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 3 | 6 | 50% | Se hace envio de piezas, SMS, se comparte a traves de Whatsapp y por llamadas la convocatorias a capacitaciones de: nutrición, salud respiratoria y control social. | cancelación de capacitación de derechos y deberes. | Correo, SMS, Registro de llamadas.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divulgar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales información de: que es una asociación de usuarios , así como de las funciones, canales de comunicación, entre otras | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 6 | 11 | 73.33% | Durante el segundo trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: Abril: Día mundial de la actividad física, con el objetivo de Motivar a realizar actividad física en sus espacios cotidianos y sus beneficios, esto se publica a través de Instagram, X y LinkedIn, con un total de 3801 visualizaciones. Día mundial de la salud en donde se motiva a cuidar su salud desde la alimentación, salud emocional y actividad física, se hace publicación en Facebook con 2170 vistas, Instagram con 1641 vistas. Mayo: Día mundial de la falla cardiaca en donde se informa a nuestros afiliados sobre los cuidados del corazón y la toma correcta de la tensión, a través de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Publicado el 30 de mayo Signos de alarma de la falla cardiaca con 2486 vistas. Publicado el 10 de junio en youtube https://www.youtube.com/watch?v=2LAZLM1v_Hc con 56 vistas Día de la hipertensión arterial en donde se informó a nuestros afiliados sobre los cuidados del corazón y la toma correcta de la tensión, publicado el 17 de mayo en Instagram Visualizaciones: 3.695, Facebook con 964 Visualizaciones Junio Día mundial del cáncer de próstata con el objetivo de Prevenir y detectar temprano del cáncer de próstata desde el autocuidado, se publica a través de Instagram publicado el 11 de junio con 3243 vistas, Facebook 2273, TikTok 28 de junio con 1085 vistas, X 299 y LinkedIn 18 de junio con 1327 vistas, Día mundial del cáncer de piel en donde se busca prevenir el cáncer de piel en relación con la temporada de vacaciones, Publicado el 13 de junio en Instagram 4.059 visualizaciones y Facebook con 4177 Visualizaciones | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 2 | 1 | 1 | 20% | Se hace la divulgación a traves de través de whatsapp invitando al FB Live "La Tos puede ser más que un refriado" | no se realizo para el mes de junio | invitación por whatsapp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud.
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tenia programada para el mes de junio, se hace convocatoria, sin embargo por inconvenientes con el expositor se cambia para el 1 de agosto, publicado en el micrositio:_ https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | Se tenia programada para el mes de junio, se hace convocatoria, sin embargo por inconvenientes con el expositor se cambia para el 1 de agosto, publicado en el micrositio:_ https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | Actividad no programada para el trimestre
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del TRIMESTRE IInmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 50% | Se realiza mesa de servicios el 30 de mayo con la asociación de usuarios, en donde se da a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de Humanización y tutelas durante primer trimestre 2025, esto de acuerdo a un trabajo articulado con la asociación. | La participación de 4 integrantes de la junta directiva de la asociación. | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 8 | 13 | 108.3% | Durante el primer segundo se realizaron 05 capacitaciones con una participación de 101 personas por sesión, sobre temas de Participación socia control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico
Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de cap+A39acitaciones
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer el modulo virtual sobre presupuestos participativos en el micrositio de escuela de participación social | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar encuentros virtuales o presenciales con la asociacion que permita una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 1 | 3 | 6 | 11 | 110% | Para el segundo trimestre se realiza encuentro con la asociación de usuarios en diferentes mesas de trabajo, con un total de 6 mesas, con un total de asistentes de 107: Abril: fortalecimiento Asucom Mayo: citas médicas, servicio Junio: canales de comunicación, citas médicas, medicamentos y fortalecimiento Asucom | - | Actas de reunión.
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 2 | 2 | 66.67% | Se hace encuentro con la dirección de compensar en los meses de abril, mayo y junio, con un total de 3 encuentros. | - | Citación y acta de la reunión
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que recopilen las incidencias de los usuarios en las mesas de trabajo | Crear una pieza o boletin resumen que recopile los logros obtenidos en las mesas de trabajo con la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
centro oriente
red norte jhon

## INFORMES TRIMESTRALES OCTUBRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(III Trimestre 2025) Octubre
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Diseñar estrategias que promuevan y garanticen la participación activa y efectiva de la población afiliada a Compensar EPS en los diferentes escenarios de diálogo, decisión y control social.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participación social en salud. | Destinar un presupuesto para el 2025, que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana. | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía , en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal entre otros. | Disminución en el presupuesto | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar a los colaboradores frente a la PPSS, derecho a la participación instancias de participación en salud y derechos y deberes, de acuerdo a cronograma de gestión humana Centro de Entrenamiento | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 12 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 6 | 19 | 158.3% | Durante el tercer trimestre se realizaron 06 capacitaciones con una participación de 46 personas, sobre temas de Participación socia la política pública de participación social (Rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes. | - | Lista de asistencia, registro fotografico | Se aumento el número de personas y sesiones por reinducción de personal
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social/ Comunicaciones. |  |  |  |  | mayo | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace publicación en septiembre a través de carteleras virtuales de curso sobre planeación y presupuestación, al final del video se direcciona a Código QR para el ingreso a la escuela de participación social | se publica en septiembre por prioridad en contenido de salud | Video: https://youtu.be/moDsBuBfrcA?si=6alaGC6mVEODUMmS
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Capacitar a los colaboradores frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad coorporativa Compensar. | 3 | Comunicaciones |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre |  | 1 | 1 | 2 | 66.67% | Se realiza la capacitación a través de la universidad corporativa de la siguiente manera, los temas que se desarrollaron son: Diversidad e inclusión Atención a Población con Discapacidad con un total de 54 personas que realizaron el curso. Cercanías: Diversidad e inclusión con un total de 5 personas que realizaron el curso. Atencion víctimas del conflicto armado con un total de 7 personas que realizaron el curso. Somos igualmente diversos con un total de 12 personas que realizaron el curso. Aproximación a la Lengua de Señas Colombiana con un total de 16 personas que realizaron el curso. Lo anterior para los meses de julio, agosto y septiembre. | - | informe de gestión humana | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 2 | 2 | 6 | 66.67% | Para el segundo trimestre se realizó capacitaciones de: Julio: se da capacitación de Cohorte Osteomuscular 18 julio, con un total de 41 participantes. Septiembre: Capacitación de Prevención y manejo del Alzheimer 26 septiembre, asisten 47 personas. | - | Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/politica-publica
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 2 | 3 | 3 | 9 | 75% | Se realiza el envío de la pieza de bienvenida a los usuarios cuando se registran en la base social, en total, en el primer trimestre se inscribieron 30 personas. | - | correo
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre |  | 1 | 2 | 8 | 160% | Se hace publicación a través de carteleras virtuales videos sobre Julio: a través del boletín de afiliados se remite como asignar y el canal para asignación de citas. Remitido el 31 de julio a 966.677 afiliados. Septiembre: Se hace publicación en carteleras virtuales sobre los canales virtuales, aplicación, lina asistente virtual de WhatsApp, y transacciones salud. Se publica como gestionar a través de WhatsApp. https://www.youtube.com/watch?v=vEYBO1RsR9U 26 de septiembre a través de TikTok sobre los canales digitales https://www.instagram.com/reel/DPE4-xDAiTE/?igsh=MW9iN2sweDFsbXozbg%3D%3D | - | Reporte canales y Videos Youtube
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mesajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 3 | 9 | 75% | Se hace envio de piezas, SMS, se comparte a traves de Whatsapp y por llamadas la convocatorias a capacitaciones de: nutrición, salud respiratoria y control social. Se hace envio de mensaje de texto a los usuarios para las capacitaciones de: julio 1223 agosto 599 septiembre 598 | cancelación de capacitación de derechos y deberes. | Correo, SMS, Registro de llamadas.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divulgar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales información de: que es una asociación de usuarios , así como de las funciones, canales de comunicación, entre otras. | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace publicación en septiembre a través de carteleras virtuales de curso sobre proyectos e iniciativas comunitarias. Al final del video se direcciona al código QR para el ingreso a la escuela de participación social | se publica en septiembre por prioridad en contenido de salud | Video: https://youtu.be/moDsBuBfrcA?si=6alaGC6mVEODUMmS
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se realiza capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la salud, con enfoque adulto mayor, con un total de 27 personas | - | Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/politica-publica | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 5 | 16 | 106.7% | Durante el segundo trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: Julio: Día mundial del autocuidado, se hace publicación con el objetivo de incentivar una mejor alimentación para prevenir estar en el programa AEI, a través de Facebook, con 4.341 visualizaciones, Instagram, con 7.393 vistas, Agosto: Día Nacional de las Personas Mayores, en donde se buscaba incentivar la ruta de autocuidado en el adulto mayor, se hace publicación a través de Facebook con un total de 2.827 visualizaciones. Prevención, pico respiratorio e influenza estacional – EDA- – se hace publicación por medio de YouTube el 29 de agosto, con un total de 6548 vistas. Septiembre: Día mundial para la prevención del suicidio, con el objetivo de Prevenir el suicidio desde herramientas de apoyo emocional, 10 de septiembre en Instagram con 9538, visualizaciones, en Facebook se publica el 11 de septiembre con 2.808 vistas. Día mundial del colesterol, en donde se promueve el colesterol bueno por medio de la alimentación balanceada, el 19 de septiembre se hace publicación en Facebook e Instagram a través de historias con un total de 5738 asistentes. | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | Se hace el envio el 30 de septiembre a través mail el boletín "AL DÍA CON TU SALUD" sobre la escuela de participación social donde encuentra los módulos y cronograma de capacitaciones, a un total de 277.096 personas. | se realiza el envio en septiembre, la programada para mayo | Informe de comunicaciones y correo
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 2 | 1 | 1 | 20% | Durante el trimetres no se realizo facebook live. | - | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud.
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace capacitación de control social con la superintendencia nacional de salud el pasado 1 de agosto con un total de 12 asistentes. | Se tenia programada para el mes de junio, se hace convocatoria, sin embargo por inconvenientes con el expositor se cambia para el 1 de agosto, publicado en el micrositio:_ https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/Documents/Participaci%C3%B3n%20Social/Acta_junio_2025.pdf
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 4 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en carteleras virtuales de que son veedurías, en tipo trivia, el cual invita al usuario a conocer cuáles son las acciones, definición y su relevancia. | se publica en septiembre por prioridad en parrilla de contenido. | video : https://youtu.be/zq6_IOx4sqc?si=5N6Fw_3B3HvVB7h8
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del TRIMESTRE IInmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 75% | Se realiza mesa de servicios el 30 de julio con la asociación de usuarios, en donde se dan a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de humanización y tutelas durante segundo trimestre 2025, esto de acuerdo a un trabajo articulado con la asociación. | Se hace ajuste en el cronograma para el 30 de julio. | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 6 | 19 | 158.3% | Durante el tercer trimestre se realizaron 06 capacitaciones con una participación de 46 personas, sobre temas de Participación socia, control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer el modulo virtual sobre presupuestos participativos en el micrositio de escuela de participación social | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reprogramación para el último trimestre, por movimiento del cronograma de actividades de Participación Social | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar encuentros virtuales o presenciales con la asociacion que permita una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 1 | 3 | 6 | 17 | 170% | Para el tercer trimestre, se realiza encuentro con la asociación de usuarios en diferentes mesas de trabajo, con un total de 6 mesas. Julio, agosto y septiembre: citas médicas 3 y medicamentos 3 | - | Actas de reunión.
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 0 | 2 | 4 | 133.3% | Se realiza reunión con la dirección el 22 de julio y el 18 de septiembre. | No se cuenta con acta ya que se hace a puerta cerrada. | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que recopilen las incidencias de los usuarios en las mesas de trabajo | Crear una pieza o boletin resumen que recopile los logros obtenidos en las mesas de trabajo con la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre | Actividad no programada para el trimestre

## INFORMES TRIMESTRALES ENERO
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE_(IV Trimestre 2025) Enero 2026
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Diseñar estrategias que promuevan y garanticen la participación activa y efectiva de la población afiliada a Compensar EPS en los diferentes escenarios de diálogo, decisión y control social.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participación social en salud. | Destinar un presupuesto para el 2025, que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana. | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía , en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal entre otros. | Disminución en el presupuesto | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar a los colaboradores frente a la PPSS, derecho a la participación instancias de participación en salud y derechos y deberes, de acuerdo a cronograma de gestión humana Centro de Entrenamiento | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre la PPSS el derecho a la participación y derechos y deberes | 12 | Participación Social / Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 8 | 27 | 225% | Durante el cuarto trimestre se realizaron 08 capacitaciones con una participación de 93 personas, sobre temas de Participación socia la política pública de participación social (Rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y deberes. | - | Lista de asistencia, registro fotografico | Se aumento el número de personas y sesiones por reinducción de personal
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social/ Comunicaciones. |  |  |  |  | mayo | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace publicación en septiembre a través de carteleras virtuales de curso sobre planeación y presupuestación, al final del video se direcciona a Código QR para el ingreso a la escuela de participación social | se publica en septiembre por prioridad en contenido de salud | Video: https://youtu.be/moDsBuBfrcA?si=6alaGC6mVEODUMmS
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Capacitar a los colaboradores frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad coorporativa Compensar. | 3 | Comunicaciones |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre |  | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realiza la capacitación a través de la universidad corporativa de la siguiente manera: • Diversidad e inclusión 24 • Atención a población con discapacidad 21 • Cercanías: Diversidad e inclusión 22 • Atención a víctimas del conflicto armado 28 • Somos igualmente diversos 30 • Aproximación a la Lengua de Señas Colombiana 29 • Actualización normativa Atención integral a víctimas del conflicto 82 • Servicio al cliente con enfoque diferencial 255 Con un total de 491 personas, teniendo en cuenta que una misma persona que atiende usuarios puede haber realizado varios de los cursos. Lo anterior corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre. | - | informe de gestión humana | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 2 | 3 | 9 | 100% | Para el cuarto trimestre se realizó capacitaciones de: Octubre - Primeros Auxilios Psicológicos con 140 asistentes Noviembre – Dermatología Cuidado de la piel, con un total de 33 participantes. Diciembre - Cohorte Alto Costo y Baja Frecuencia – con 20 asistentes. | - | Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/politica-publica
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 2 | 3 | 3 | 12 | 100% | Se realiza el envío de la pieza de bienvenida a los usuarios cuando se registran en la base social, en total, en el cuartro trimestre se inscribieron 16 personas. | - | correo
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación social - Comunicaciones |  | Febrero |  | abril |  | Junio |  |  | septiembre |  |  | diciembre |  | 1 | 1 | 9 | 180% | Se hace publicación a través de carteleras virtuales videos sobre: Octubre – se hace publicación de video de cartelera virtual sobre como hacer pagos a través de la app Compensar salud. | No se hace publicación en noviembre y diciembre, por cambios en los canales de divulgación, se hace por medio de boletines y mail. | Reporte canales y Videos Youtube
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mesajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 3 | 12 | 100% | Se hace envió de piezas, SMS, se comparte a través de WhatsApp y por llamadas la convocatoria a capacitaciones de: nutrición, salud respiratoria y control social. Se hace envió de mensaje de texto a los usuarios para las capacitaciones de: Octubre - Primeros Auxilios 1.239 Noviembre - dermatología 1.227 Diciembre Enfermedades Huérfanas 1.231 | - | Correo, SMS, Registro de llamadas.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divulgar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en las carteleras virtuales información de: que es una asociación de usuarios , así como de las funciones, canales de comunicación, entre otras. | - | Video publicado en la cartelera virtual.
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace publicación en septiembre a través de carteleras virtuales de curso sobre proyectos e iniciativas comunitarias. Al final del video se direcciona al código QR para el ingreso a la escuela de participación social | se publica en septiembre por prioridad en contenido de salud | Video: https://youtu.be/moDsBuBfrcA?si=6alaGC6mVEODUMmS
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación social |  | Febrero | [5 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se realiza capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la salud, con enfoque adulto mayor, con un total de 27 personas | - | Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/politica-publica | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 10 | 3 | 3 | 19 | 126.7% | Durante el cuarto trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: Octubre: Semana Distrital de Salud Oral, se hace publicación con el objetivo de Incentivar a participar en la Semana Distrital de Salud Oral, a través de Facebook, con 2.637 visualizaciones, Instagram, con 5.119 vistas. Noviembre: Prevención pico respiratorio e influenza estacional - EDA, en donde se buscaba informar sobre qué son las Salas ERA, sus beneficios y resultados, se envía a través de mail a usuarios Plan complementario y PBS con un total 14719. Diciembre: Día mundial del SIDA, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la encuesta PREP para prevención del SIDA y seguir educando entorno a esta enfermedad, Post Facebook Visualizaciones: 4.023 y X 407, Carrusel en Instagram Visualizaciones: 15.215, finalmente se publica cartilla: https://corporativo.compensar.com/salud/vive-saludable/Documents/CARTILLAVIH.pdf | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación escuela de participación social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo |  |  |  |  | octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se hace el envio el 26 de diciembre Email Escuela de Participación Social con un total de 811.636 | Se corrio la parrilla de contenido, por ello se hace envio de mail en el mes de diciembre. | Informe de comunicaciones y correo | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | abril |  | junio |  | agosto |  | octubre |  | diciembre | 12 | 2 | 1 | 2 | 40% | Se hace envio de invitación de facebook live de sabores de navidad sobre recetas saludables. 11 de diciembre. | - | Whatsapp
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud.
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación social | [5 empty] | junio | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace capacitación de control social con la superintendencia nacional de salud el pasado 1 de agosto con un total de 12 asistentes. | Se tenia programada para el mes de junio, se hace convocatoria, sin embargo por inconvenientes con el expositor se cambia para el 1 de agosto, publicado en el micrositio:_ https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion | Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/Documents/Participaci%C3%B3n%20Social/Acta_junio_2025.pdf
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación social - Comunicaciones | [5 empty] | junio | [6 empty] | 4 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en carteleras virtuales de que son veedurías, en tipo trivia, el cual invita al usuario a conocer cuáles son las acciones, definición y su relevancia. | se publica en septiembre por prioridad en parrilla de contenido. | video : https://youtu.be/zq6_IOx4sqc?si=5N6Fw_3B3HvVB7h8
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación social | [11 empty] | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace reconocimiento en pagina web sobre su participación en los espacios participativos de la EPS, a la sra Pureza y Nancy Maldonado | - | Publicación en el sitio:https://corporativo.compensar.com/salud/participaci%c3%b3n-social/pagina-principal
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregar y socializar el análisis de la información relacionada con las PQRS del TRIMESTRE IInmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 4 | Participación social- Servicios al usuario |  | Febrero |  |  | Mayo |  |  | Agosto |  |  | Noviembre |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se realiza mesa de servicios el 26 de noviembre con la asociación de usuarios, en donde se dan a conocer los informes de satisfacción, volumen de PQRSD, estrategias de humanización, esto de acuerdo a un trabajo articulado con la asociación. | - | Acta de reunión | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación social- Gestión Humana | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |  | 3 | 8 | 27 | 225% | Durante el cuarto trimestre se realizaron 08 capacitaciones con una participación de 93 personas, sobre temas de Participación social, control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer el modulo virtual sobre presupuestos participativos en el micrositio de escuela de participación social | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se hace envio de infografia de planeación y presupuestación participativa a los afiliados de la asociación de usuarios, en donde se indica cual es el objetivo y cuales son los beneficios. | se envio el 9 de diciembre por programación en la parrilla de contenido. | Correo e infografia
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con la junta directiva en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar encuentros virtuales o presenciales con la asociacion que permita una participación activa en la toma de decisiones de la EPS | 10 | Participación social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre |  |  | 1 | 3 | 4 | 21 | 210% | Para el cuarto trimestre, se realiza encuentro con la asociación de usuarios en diferentes mesas de trabajo, con un total de 4 mesas. Octubre, noviembre y diciembre: citas médicas 2, medicamentos 1 y canales de comunicación 1. | - | Actas de reunión.
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación social |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 2 | 6 | 200% | Se realiza reunión con la dirección el 22 de octubre y el 27 de noviembrecomo encuentro de cierre de año. | No se cuenta con acta ya que se hace a puerta cerrada. | se cuenta con imágenes de encuentro.
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que recopilen las incidencias de los usuarios en las mesas de trabajo | Crear una pieza o boletin resumen que recopile los logros obtenidos en las mesas de trabajo con la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Comunicaciones | [11 empty] | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace envio de boletín con el resumen de las actividades y logros obtenidos en el 2025, en temas de las mesas de trabajo, encuentros con la asociación y la escuela de participación social, capacitaciones y modulos. | Se envió el 7 de enero por dificultades en el diseño de la pieza por la información que contenía | Correo e infografia | -