## INFORMES TRIMESTRALES
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( I Trimestre 2025)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participacion social en salud | Destinar un presupuesto para el 2025 que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía , en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal, entre otros. | Disminución en el presupuesto | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Crear un curso de Derechos y Deberes en Salud para los colaboradores | Lanzar y socializar a los colaboradores el curso de Derechos y Deberes en Salud disponible en la Universidad Corporativa | 2 | Participación Social - Gestión Humana |  |  | Marzo | abril | [8 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | En marzo de realizó el cargue en plataforma de U Corporativa y Plataforma de Aprendizaje de la Red, adicional a la solicitud de diseño de piezas para la divulgación. | - | Piezas | Para la Red es voluntaria la realización del curso.
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Conocer cuantos colaboradores se capacitaron frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad corporativa Compensar. | 3 | Gestión Humana |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación Social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 2 | 2 | 2 | 22% | Se realizaron las siguientes capacitaciones: Enero: Humanización en servicios de salud, 10 asistentes. Marzo: Salud cardiovascular, 29 asistentes. | - | Actas y lista asistencia | Se implementa el mensaje de texto cómo otro medio de convocatoria
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 5 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre del año no se reciben afiliaciones a la Asociación de Usuarios de Cundinamarca. | Poca participación | Base de afiliados de la Asociación | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 5 | 1 | 2 | 2 | 40% | Se publican a través de carteleras virtuales videos sobre Enero: Instagram, nuevas funcionalidades de Lina WhatsApp, 1 Historia Visualizaciones: 2.25,1 Historia Visualizaciones: 2.165 Febrero: embajadores digitales para acceder a los canales de atención | - | Reporte canales y Videos Youtube | https://youtu.be/7MX_G2w13jU?si=cVnxn6a8nPAdVgeq
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mensajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 3 | 25% | Se hace envío de invitación por medio de SMS, Whatsapp (grupos), llamadas y correo. | - | Correo, SMS, Registro de llamadas. | Se implementa el mensaje de texto desde marzo
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divugar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En carteleras virtuales se mantiene proyectando un video con información de: que es una asociación de usuarios, sus funciones, canales de comunicación, entre otros | - | Video publicado en la cartelera virtual. | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación Social |  | Febrero | [5 empty] | Agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | En el mes de febrero se realizó capacitación sobre vacunación con un total de 10 asistentes. | Baja asistencia, a pesar de hacer invitación por medio de WhatsApp, correo, página web, entre otros | acta de reunión | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 3 | 5 | 5 | 33% | Durante el primer trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: *Enero: -Día Mundial Contra la Lepra con el objetivo de reconocer los signos de la lepra para acabar el estigma. Se publica a través de Facebook 5232, Instagram 3455, página web y carteleras digitales. *Febrero: -Prevención de enfermedad diarreica aguda con el fin de Identificar, tratar y prevenir la EDA en los niños menores de 5 años. Se publica a través de Facebook 3078, Instagram 7677, X, carteleras digitales y cartilla. -Día del cáncer con el objetivo de Prevenir y detectar a tiempo el cáncer. Se publica en Facebook 6780, Instagram 5926, carteleras digitales y cartilla. -Vive tu sexualidad con responsabilidad con el propósito de Promover la sexualidad responsable conociendo y usando métodos anticonceptivos para prevención de ITS. *Marzo: -Día mundial de la obesidad, se dan a conocer los factores de riesgos al padecer obesidad. Se publica en Facebook 14.838 e Instagram 5274. | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación Escuela de Participación Social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación Social | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Publicar los informes trimestrales de Rendición de Cuentas en la pagina de la EPS | Notificar publicación de los informes trimestrales de rendición de cuentas en el micositio de Rendición de Cuentas | 4 | Participación Social- Servicios al Usuario | Enero |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | El 18 de febrero de envía a la Junta de la Asociación de Cundinamarca el informe de PQRS y Satisfacción del IV Trimestre 2024. | - | Correo e informe | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 5 | 5 | 42% | Durante el primer trimestre se realizaron 5 capacitaciones con una participación de 44 colaboradores, sobre temas de Participación social, control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer información sobre Presupuestos Participativos en los canales de comunicación | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación Social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Fortalecer la participación en la Rendición de Cuentas de la EPS | Invitar a la Asociación de Usuarios a estar presentes virtual o presencial en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Participación Social | [6 empty] | Julio | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación Social - Gerencia EPS |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | No se realiza esta actividad ya que se presentó cambio de las Directivas de Salud. | La Junta de la Asociación ha estado ausente. | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Generar encuentros con la Asociación con dialogos abiertos sobre la prestación del servicio de salud | Realizar dos reuniones de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios Coordinación Regional y/o Aliados | 2 | Participación Social - Coordinación Regional |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## II TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____(II Trimestre 2025)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participacion social en salud | Destinar un presupuesto para el 2025 que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía, en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal, entre otros. | Disminución en el presupuesto | - | -
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Crear un curso de Derechos y Deberes en Salud para los colaboradores | Lanzar y socializar a los colaboradores el curso de Derechos y Deberes en Salud disponible en la Universidad Corporativa | 2 | Participación Social - Gestión Humana |  |  | Marzo | abril | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 3 | 150% | En abril se realizó el lanzamiento del curso y en mayo se fortaleció con correo desde la Ucorporativa. | - | Correo | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Conocer cuantos colaboradores se capacitaron frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad corporativa Compensar. | 3 | Gestión Humana |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | Desde la U Corporativa los cursos desarrollados son: -Diversidad e inclusión Atención a Población con Discapacidad con un total de 242 personas que realizaron el curso. -Cercanías: Diversidad e inclusión con un total de 248 personas que realizaron el curso. -Atencion victimas del conflicto armado con un total de 244 personas que realizaron el curso. -Somos igualmente diversos con un total de 140 personas que realizaron el curso. -Aproximación a la Lengua de Señas Colombiana con un total de 146 personas que realizaron el curso. | - | Informe de Gestión Humana | -
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación Social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 2 | 2 | 4 | 44% | Se realizaron las siguientes capacitaciones: Abril: salud respiratoria, 17 asistentes. Mayo: Nutrición, 20 asistentes. | - | Actas y lista asistencia | Se implementa el mensaje de texto cómo otro medio de convocatoria
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 5 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | Durante el segundo trimestre del año únicamente se recibe una afiliación a la Asociación de Usuarios de Cundinamarca. | Poca participación | Base de afiliados de la Asociación | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 5 | 2 | 4 | 6 | 120% | Se publican a través de carteleras virtuales videos sobre Abril : Historias en redes sociales en Video Atención, instagram: 1501 vistas y Facebook: 2433 vistas Mayo: publicación en Youtube sobre solicitar el turno de video atención, 4600 visualizaciones Publicación de utilizar Pregúntale al doc, Instagram: 4.275 visualizaciones. Junio: publicación para acceder a la aplicación de salud Compensar, Instagram 1672 visualizaciones y TikTok 1.492 vistas | - | Reporte canales y Videos Youtube | https://youtu.be/7MX_G2w13jU?si=cVnxn6a8nPAdVgeq https://www.instagram.com/reel/DJKYH2pNSie/?igsh=ZTBmaXJ3Yzlzd2V0
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mensajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 6 | 50% | Se hace envío de invitación por medio de SMS, Whatsapp (grupos), llamadas y correo. | - | Correo, SMS, Registro de llamadas. | Se implementa el mensaje de texto desde marzo
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divugar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En carteleras virtuales se mantiene proyectando un video con información de: que es una asociación de usuarios, sus funciones, canales de comunicación, entre otros | - | Video publicado en la cartelera virtual. | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación Social |  | Febrero | [5 empty] | Agosto |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 3 | 6 | 11 | 73.33% | Durante el trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: *Abril: Día mundial de la actividad física, Instagram, X y LinkedIn, total de 3801 visualizaciones. Día mundial de la salud, publicación en Facebook con 2170 vistas, Instagram con 1641 vistas. *Mayo: Día mundial de la falla cardiaca, a través de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Publicado el 30 de mayo Signos de alarma de la falla cardiaca con 2486 vistas. Publicado el 10 de junio en youtube con 56 vistas Día de la hipertensión arterial, publicado el 17 de mayo en Instagram Visualizaciones: 3.695, Facebook con 964 Visualizaciones *Junio: Día mundial del cáncer de próstata, se publica en Instagram el 11 de junio con 3243 vistas, Facebook 2273, TikTok 28 de junio con 1085 vistas, X 299 y LinkedIn 18 de junio con 1327 vistas, Día mundial del cáncer de piel, Publicado el 13 de junio en Instagram 4.059 visualizaciones y Facebook con 4177 Visualizaciones | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud https://www.youtube.com/watch?v=2LAZLM1v_Hc | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación Escuela de Participación Social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | Se hace la divulgación a traves de través de whatsapp invitando al FB Live "La Tos puede ser más que un refriado" | - | Invitación por whatsapp | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación Social | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | El experto temático de la Secretaría de Salud Bogotá, no se conecta el día de la reunión. Se reprograma para agosto | Invitaciones | Se cambia el Ente de Control para brindar la capacitación
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Se reprograma actividad para el tercer trimestre | Prioridad en la parrilla de contenido | - | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Publicar los informes trimestrales de Rendición de Cuentas en la pagina de la EPS | Notificar publicación de los informes trimestrales de rendición de cuentas en el micositio de Rendición de Cuentas | 4 | Participación Social- Servicios al Usuario | Enero |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | El 6 de mayo se envía a la Junta de la Asociación de Cundinamarca el informe de PQRS y Satisfacción del I Trimestre 2025. | - | Correo e informe | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 8 | 13 | 108.3% | Durante el primer trimestre se realizaron 8 capacitaciones con una participación de 101 colaboradores, sobre temas de Participación social, control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer información sobre Presupuestos Participativos en los canales de comunicación | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación Social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Fortalecer la participación en la Rendición de Cuentas de la EPS | Invitar a la Asociación de Usuarios a estar presentes virtual o presencial en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Participación Social | [6 empty] | Julio | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | El 24 de junio se envió invitación a la Asociación de Usuarios de Cundinamarca a inscribirse y realizar preguntas previas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | No todos se inscribieron todos | Correos | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación Social - Gerencia EPS |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | No se realiza esta actividad ya que se presentó cambio de las Directivas de Salud. | La Junta de la Asociación ha estado ausente. | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Generar encuentros con la Asociación con dialogos abiertos sobre la prestación del servicio de salud | Realizar dos reuniones de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios Coordinación Regional y/o Aliados | 2 | Participación Social - Coordinación Regional |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | El 30 mayo se realiza reunión presencial con la Junta de la Asociación, la Coordinación Regional, IPS Bienestar y Medicamentos, sobre la prestación del servicio. | - | Acta | PS se conecta virtual

## III TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____(III Trimestre 2025)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participacion social en salud | Destinar un presupuesto para el 2025 que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía, en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal, entre otros. | - | - | Presupuesto anual.
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Crear un curso de Derechos y Deberes en Salud para los colaboradores | Lanzar y socializar a los colaboradores el curso de Derechos y Deberes en Salud disponible en la Universidad Corporativa | 2 | Participación Social - Gestión Humana |  |  | Marzo | abril | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 3 | 150% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en septiembre a través de carteleras virtuales sobre el curso de Planeación y Presupuestación Participativa, al final del video se direcciona con código QR para el ingreso a la Escuela de Participación Social. | Prioridad en la parrilla de contenido | Video: https://youtu.be/moDsBuBfrcA?si=6alaGC6mVEODUMmS | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Conocer cuantos colaboradores se capacitaron frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad corporativa Compensar. | 3 | Gestión Humana |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 1 | 1 | 2 | 67% | Desde la U Corporativa los cursos desarrollados son: -Diversidad e inclusión Atención a Población con Discapacidad. 54 personas realizaron el curso. -Cercanías: Diversidad e inclusión. 5 personas realizaron el curso. -Atencion víctimas del conflicto armado. 7 personas realizaron el curso. -Somos igualmente diversos. 12 personas realizaron el curso. -Aproximación a la Lengua de Señas Colombiana. 16 personas realizaron el curso. | - | Informe de Gestión Humana | - | 0
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación Social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 2 | 2 | 6 | 67% | Se realizaron las siguientes capacitaciones: Julio: Cohorte Osteomuscular 18 julio, 41 participantes. Septiembre: Prevención y manejo del Alzheimer, 47 participantes. | - | Actas y lista asistencia. https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/politica-publica | Se implementa el mensaje de texto cómo otro medio de convocatoria
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 5 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 5 | 1 | 3 | 4 | 80% | Durante el tercer trimestre del año se reciben 3 afiliaciones a la Asociación de Usuarios de Cundinamarca debido a la Asamblea. | Se envía en noviembre. | Base de afiliados de la Asociación | Los usuarios ya han participado.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 5 | 1 | 2 | 8 | 160% | Se publican a través de carteleras virtuales videos sobre -Julio: a través del boletín de afiliados se remite como asignar y el canal para asignación de citas. Remitido el 31 de julio a 966.677 afiliados. -Septiembre: Se hace publicación en carteleras virtuales sobre los canales virtuales, aplicación, lina asistente virtual de WhatsApp, y transacciones salud. Se publica como gestionar a través de WhatsApp. 26 de septiembre a través de TikTok. | - | Reporte canales y Videos Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=vEYBO1RsR9U https://www.instagram.com/reel/DPE4-xDAiTE/?igsh=MW9iN2sweDFsbXozbg%3D%3D
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mensajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 9 | 75% | Se hace envío de invitación por medio de SMS, Whatsapp (grupos), llamadas y correo. | - | Correo, SMS, Registro de llamadas. | Se implementa el mensaje de texto desde marzo
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divugar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En carteleras virtuales se mantiene proyectando un video con información de: que es una asociación de usuarios, sus funciones, canales de comunicación, entre otros | - | Video publicado en la cartelera virtual. | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se hace publicación en septiembre a través de carteleras virtuales sobre el curso de Proyectos e Iniciativas Comunitarias. Al final del video se direcciona con código QR el ingreso a la Escuela de Participación Social. | Prioridad en la parrilla de contenido | Video: https://youtu.be/moDsBuBfrcA?si=6alaGC6mVEODUMmS | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación Social |  | Febrero | [5 empty] | Agosto |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se realiza capacitación sobre Promoción y Mantenimiento de la Salud, con enfoque adulto mayor, con un total de 27 asistentes. | - | Acta y asistencias. Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/politica-publica | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 3 | 5 | 16 | 106.7% | Durante el trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: -Julio: Día mundial del autocuidado, a través de Facebook, con 4.341 visualizaciones, Instagram con 7.393 vistas, -Agosto: Día Nacional de las Personas Mayores, se hace publicación a través de Facebook con un total de 2.827 visualizaciones. -Prevención, pico respiratorio e influenza estacional – EDA- se hace publicación por medio de YouTube el 29 de agosto, con un total de 6548 vistas. -Septiembre: Día mundial para la prevención del suicidio, 10 de septiembre en Instagram con 9538 visualizaciones, en Facebook se publica el 11 de septiembre con 2.808 vistas. -Día mundial del colesterol, el 19 de septiembre se hace publicación en Facebook e Instagram a través de historias con un total de 5738 visualizaciones. | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud https://www.youtube.com/watch?v=2LAZLM1v_Hc | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación Escuela de Participación Social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | Se hace el envio el 30 de septiembre a través mail el boletín "AL DÍA CON TU SALUD" sobre la Escuela de Participación Social donde encuentra los módulos y cronograma de capacitaciones, a un total de 277.096 personas. | Prioridad en la parrilla de contenido | Informe de Comunicaciones | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | Durante el trimetres no se realizaron Facebook Live. | - | - | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación Social | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación de Control Social con la Superintendencia Nacional de Salud el 1 de agosto con un total de 12 asistentes. | - | Acta y asistencia Acta: https://corporativo.compensar.com/salud/Documents/Participaci%C3%B3n%20Social/Acta_junio_2025.pdf | Se cambia el Ente de Control para brindar la capacitación
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza publicación en septiembre en carteleras virtuales sobre: que son veedurías en tipo trivia, el cual invita al usuario a conocer cuáles son las acciones, definición y su relevancia. | - | Video: https://youtu.be/zq6_IOx4sqc?si=5N6Fw_3B3HvVB7h8 | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Publicar los informes trimestrales de Rendición de Cuentas en la pagina de la EPS | Notificar publicación de los informes trimestrales de rendición de cuentas en el micositio de Rendición de Cuentas | 4 | Participación Social- Servicios al Usuario | Enero |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 100% | El 29 de octubre se envía a la Junta de la Asociación de Cundinamarca el informe de PQRS y Satisfacción del II y III Trimestre 2025. | - | Correo e informe | Se agrega información de IPS´S.
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 6 | 19 | 158.3% | Durante el primer trimestre se realizaron 6 capacitaciones con una participación de 46 colaboradores, sobre temas de Participación social, control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer información sobre Presupuestos Participativos en los canales de comunicación | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación Social | [7 empty] | agosto |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | Se realiza reprogramación para el último trimestre, por movimiento del cronograma de actividades de Participación Social. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Fortalecer la participación en la Rendición de Cuentas de la EPS | Invitar a la Asociación de Usuarios a estar presentes virtual o presencial en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Participación Social | [6 empty] | Julio | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación Social - Gerencia EPS |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | Cronograma | Se programa para el siguiente trimestre 2 reuniones en octubre con la nueva Gerencia Regional y otra con Auditor Médico. Se organiza cronograma de reuniones.
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Generar encuentros con la Asociación con dialogos abiertos sobre la prestación del servicio de salud | Realizar dos reuniones de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios Coordinación Regional y/o Aliados | 2 | Participación Social - Coordinación Regional |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 100% | El 29 agosto se realiza reunión virtual de seguimiento con la Junta de la Asociación, la Coordinación Regional, IPS Bienestar y Medicamentos, sobre la prestación del servicio. | - | Acta | -

## IV TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____(IV Trimestre 2025)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Destinar un presupuesto para la gestión de la participacion social en salud | Destinar un presupuesto para el 2025 que permita realizar las diferentes actividades entorno a la participación ciudadana | 1 | Participación Social | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el 2025 se gestiona presupuesto para la gestión y participación de la ciudadanía, en este caso para encuentros con la asociación, la garantia del personal, entre otros. | - | - | Presupuesto anual.
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Crear un curso de Derechos y Deberes en Salud para los colaboradores | Lanzar y socializar a los colaboradores el curso de Derechos y Deberes en Salud disponible en la Universidad Corporativa | 2 | Participación Social - Gestión Humana |  |  | Marzo | abril | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 3 | 150% | Actividad ya finalizada. | - | - | A fin de año, 377 colaboradores realizaron el curso.
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Desarrollar un video sobre planeación y presupuestación. | Promover a traves de las carteleras virtuales el desarrollo del curso de planeación y presupuestación participativa de la escuela de participación social | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | mayo | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Promover el desarrollo del curso de enfoque diferencial de la universidad coroporativa. | Conocer cuantos colaboradores se capacitaron frente al enfoque diferencial a traves seis cursos de la universidad corporativa Compensar. | 3 | Gestión Humana |  |  |  | abril |  |  |  | agosto |  |  |  | diciembre | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | Desde la U Corporativa los cursos desarrollados en este trimestre son: • Diversidad e inclusión 24 • Atención a población con discapacidad 21 • Cercanías: Diversidad e inclusión 22 • Atención a víctimas del conflicto armado 28 • Somos igualmente diversos 30 • Aproximación a la Lengua de Señas Colombiana 29 • Actualización normativa Atención integral a víctimas del conflicto 82 • Servicio al cliente con enfoque diferencial 255 Con un total de 491 personas, teniendo en cuenta que un mismo colaborador puede haber realizado varios de los cursos. | - | Informe de Gestión Humana | - | 0
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación y temas de interés en salud dirigido a los usuarios | 9 | Participación Social | Enero |  | marzo | abril | mayo |  | julio |  | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 9 | 3 | 3 | 9 | 100% | Se realizaron las siguientes capacitaciones: Octubre - Primeros Auxilios Psicológicos con 140 asistentes Noviembre – Dermatología Cuidado de la piel, con 33 participantes. Diciembre - Cohorte Alto Costo y Baja Frecuencia – con 20 asistentes. | - | Actas y lista asistencia. https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/politica-publica | -
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios en temas de participación social | Enviar por medio de correo electronico pieza de bienvenida a los usuarios que se afilien a la asociación, motivando la participación | 5 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 5 | 1 | 0 | 4 | 80% | Durante el cuarto trimestre del año no se reciben afiliaciones a la Asociación de Usuarios de Cundinamarca. | Baja participación o interés de los usuarios | Base de afiliados de la Asociación | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales de la EPS | Publicar cinco videos tutoriales cortos en carteleras virtuales que informen sobre el uso de las herramientas tecnologicas de la EPS | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  | Febrero |  | Abril |  | Junio |  |  | Septiembre |  |  | Diciembre | 5 | 1 | 1 | 9 | 180% | Se publica a través de carteleras virtuales un video en octubre sobre: como hacer pagos a través de la app Compensar salud. | No se hace publicación en noviembre y diciembre, por cambios en los canales de divulgación, se hace por medio de boletines y mail. | Reporte canales | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Divulgar cronograma de capacitacines 2025 | Convocar a traves de correo electronico mensajes de texto y/o llamadas a los usuarios para participar en las capacitaciones del 2025 | 12 | Participación Social | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 3 | 12 | 100% | Se hace envío de invitación por medio de SMS, Whatsapp (grupos), llamadas y correo. Cifras SMS: Octubre - Primeros Auxilios 1.239 Noviembre - dermatología 1.227 Diciembre Enfermedades Huérfanas 1.231 | - | Correo, SMS, Registro de llamadas. | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Divulgar un video sobre los canales de comunicación y afiliación a la asociación de usuarios | Divugar por medio de las carteleras virtuales un video con la información de la asociación de usuarios | 1 | Participación Social - Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En carteleras virtuales se mantiene proyectando un video con información de: que es una asociación de usuarios, sus funciones, canales de comunicación, entre otros | - | Video publicado en la cartelera virtual. | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Dar a conocer el modulo virtual sobre proyectos e iniciativas comunitarias en el micrositio de escuela de participación social | Divulgar a traves de la cartelera virtual el modulo sobre proyectos e iniciativas comunitarias. | 1 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | abril | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los usuarios en temas de salud publica | Realizar dos capacitaciones para dar a conocer los programas de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud a los usuarios | 2 | Participación Social |  | Febrero | [5 empty] | Agosto |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 15 | Comunicaciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |  | 15 | 2 | 3 | 19 | 126.7% | Durante el trimestre se publican en diferentes canales de comunicación campañas de promoción y mantenimiento de la salud: - Octubre: Semana Distrital de Salud Oral, con el objetivo de Incentivar a participar en la Semana Distrital de Salud Oral, a través de Facebook: 2.637 visualizaciones, Instagram: 5.119 vistas. - Noviembre: Prevención pico respiratorio e influenza estacional - EDA, se envía a través de mail a usuarios Plan complementario y PBS con un total 14719. - Diciembre: Día mundial del SIDA, Post Facebook Visualizaciones: 4.023 y X 407, Carrusel en Instagram Visualizaciones: 15.215, finalmente se publica cartilla: https://corporativo.compensar.com/salud/vive-saludable/Documents/CARTILLAVIH.pdf | - | Informe de promoción y mantenimiento de la salud | -
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Divulgación Escuela de Participación Social | Dar a conocer por medio del boletin "AL DÍA CON TU SALUD", el micrositio de la Escuela de Participación Social los modulos y cronograma de capacitaciones | 2 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se hace envio exclusivo del tema el 26 de diciembre de email sobre la Escuela de Participación Social con un total de 811.636 | Se corrio la parrilla de contenido, por ello se hace envio de mail en el mes de diciembre. Este mes no se envía Boletín. | Informe de Comunicaciones | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Divulgar los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Movilizar la información de cinco Facebook Live de programas de promoción y mantenemiento de la salud | 5 | Participación Social - Comunicaciones |  |  |  | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre |  | Diciembre | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | Se hace envio de invitación de Facebook Live de sabores de navidad sobre recetas saludables el 11 de diciembre. | No se realizaron tantos Facebook Live en el año. | Whatsapp | -
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en D&D y control social | Realizar con los entes de control una capacitación a los usuarios en D&D y control social en salud | 1 | Participación Social | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Dar a conocer los procesos de control social de la EPS | Realizar divulgación de una pieza comunicativa o video sobre control social veedurias y/o rendición de cuentas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | [5 empty] | Junio | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Generar reconocimiento publico a los usuarios que aportan y contribuyen al control social | Realizar un reconocimiento en el micrositio de participación social a veedores o usuarios por su participacion en espacios convocados por la EPS | 1 | Participación Social | [11 empty] | Diciembre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se hace reconocimiento en pagina web reconociendo la participación en los espacios participativos de la EPS a la Sra. Jazmín Cantor, Sr. Carlos Forero y Sra. Andrea Valderrama de Cundinamarca. | Participación baja. | https://corporativo.compensar.com/salud/participacion-social/escuela-participacion https://corporativo.compensar.com/salud/participaci%c3%b3n-social/pagina-principal | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Publicar los informes trimestrales de Rendición de Cuentas en la pagina de la EPS | Notificar publicación de los informes trimestrales de rendición de cuentas en el micositio de Rendición de Cuentas | 4 | Participación Social- Servicios al Usuario | Enero |  |  | Abril |  |  | Julio |  |  | Octubre |  |  | 4 | 1 | 0 | 4 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | Correo e informe | En enero 2026 se enviará informe de último trimestre
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Participar en las capacitaciones de inducción y reinducción del talento humano sobre control social | 12 | Participación Social- Gestión Humana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 12 | 3 | 8 | 27 | 225% | Durante el primer trimestre se realizaron 8 capacitaciones con una participación de 93 colaboradores, sobre temas de Participación social, control social y normatividad. | - | Lista de asistencia, registro fotografico | -
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Dar a conocer información sobre Presupuestos Participativos en los canales de comunicación | Enviar por correo electrónico información sobre Prespuestos Participativos | 1 | Participación Social | [7 empty] | agosto |  |  |  | Diciembre | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | Se realiza envio el 9 de diciembre de infografia de planeación y presupuestación participativa a los afiliados de la asociación de usuarios, se indica cual es el objetivo y sus beneficios. | programación parrilla de contenidos | Correo e infografia | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Fortalecer la participación en la Rendición de Cuentas de la EPS | Invitar a la Asociación de Usuarios a estar presentes virtual o presencial en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | Participación Social | [6 empty] | Julio | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar tres encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 3 | Participación Social - Gerencia EPS |  | Febrero |  |  |  | Junio | [5 empty] | Diciembre | 3 | 1 | 3 | 3 | 100% | Se realizan 3 reuniones en octubre con la nueva Gerencia Regional (23 octubre) y otra con Auditor Médico (10 ocubre y 4 diciembre) con el fin de conocer y abordar temas de la prestación del servicio. | - | Actas y registro fotográfico | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Generar encuentros con la Asociación con dialogos abiertos sobre la prestación del servicio de salud | Realizar dos reuniones de seguimiento en trabajo articulado con la Asociación de Usuarios Coordinación Regional y/o Aliados | 2 | Participación Social - Coordinación Regional |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Octubre |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 100% | Actividad ya finalizada. | - | - | -