## Acta
[10 empty] | PROGRAMA |  |  | PROYECTOS INTEGRALES - DECRETO 1737 DE 2015 | [9 empty] | ACTA No. |  |  | 01
[10 empty] | FORMATO |  |  | ACTA DE VISITA TÉCNICA - SEGUIMIENTO OBRA | [9 empty] | FECHA VISITA |  |  | 2017-03-30
| CAJA COMPENSACIÓN REGIONAL: | [15 empty] | MUNICIPIO | [7 empty] | DEPARTAMENTO:
| NOMBRE PROYECTO DE VIVIENDA: | [15 empty] | DIRECCIÓN | [7 empty] | No. ETAPAS
| TIPOLOGÍA VIVIENDAS: (Unifamiliar / Bifamiliar / Multifamiliar) | [9 empty] | NO. VIVIENDAS: | [5 empty] | EQUIPAMIENTO: | [7 empty] | DIRECCIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
| FECHA ACTA INICIO DE OBRA | [5 empty] | Día: |  |  | Mes: |  |  | Año: |  |  |  | FECHA PROGRAMADA FIN OBRA | [5 empty] | Día: |  |  | Mes: |  |  | Año:
| LICENCIA DE URBANISMO RESOLUCIÓN No. | [11 empty] | VIGENCIA |  |  |  | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN RESOLUCIÓN No. | [11 empty] | VIGENCIA
| CONSTRUCTOR | [5 empty] | TIPO CONTRATO |  |  | No. CONTRATO |  |  | PLAZO |  |  |  | INTERVENTOR DESIGNADO | [5 empty] | TIPO CONTRATO |  |  | No. CONTRATO |  |  | PLAZO
| PÓLIZA ESTABILIDAD No. | [5 empty] | COMPAÑÍA ASEGURADORA | [5 empty] | VIGENCIA |  |  |  | CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD No. | [5 empty] | ENTIDAD QUE LA OTORGA | [5 empty] | FECHA
2. VERIFICACIÓN URBANISMO Y ZONAS COMUNES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 | [25 empty] | CUMPLE |  | SI |  | NO
| A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | Φ | α | Ω
3. VERIFICACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | CUMPLE X: CUMPLE; SI Z: SI; NO α: NO
| A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | Φ | α | Ω
4. VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO PÚBLICO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | CUMPLE X: CUMPLE; SI Z: SI; NO α: NO
| A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | Φ | α | Ω
5. VERIFICACIÓN REDES EXTERNAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | CUMPLE X: CUMPLE; SI Z: SI; NO α: NO
| A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | Φ | α | Ω
6. VERIFICACIÓN REDES EXTERNAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
1 | A: RED ALCANTARILLADO
2
3
4
5
6
7
8 | A: RED AGUAS LLUVIAS
9
10
11
12
13
14
15
16 | A: RED DE AGUA POTABLE
17
18
19
20
21
22
23
24 | A: RED ENERGÍA
25
26
27
28
29
30
31
32 | A: RED DE GAS
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | CUMPLE X: CUMPLE; SI Z: SI; NO α: NO
| A | B | C | CH | D | E | F | G | H | I | J | K | L | LL | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | Φ | α | Ω
7. VERIFICACIÓN ESPECIFICACIONES DE CALIDAD OFRECIDAS AL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | CUMPLE X: CUMPLE; SI Z: SI; NO α: NO
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A
| 8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE A LA PRESENTA ACTA | [28 empty] | No. Folios
1
2
3
4
5
6
7
9. COMPROMISOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | [19 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA CUMPLIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10. ASISTENTES Y FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA
| NOMBRE | [14 empty] | DATO CONTACTO | [5 empty] | ENTIDAD / CARGO | [5 empty] | FIRMA

## Prog Seguimiento
[10 empty] | PROGRAMA | [8 empty] | PROYECTOS INTEGRALES - DECRETO 1737 DE 2015 | [20 empty] | ACTA No. | [8 empty] | 01
[10 empty] | FORMATO | [8 empty] | ACTA DE VISITA TÉCNICA - SEGUIMIENTO OBRA | [20 empty] | FECHA VISITA | [8 empty] | 2017-03-30
| CAJA COMPENSACIÓN REGIONAL: | [8 empty] | MUNICIPIO | [29 empty] | DEPARTAMENTO:
| NOMBRE PROYECTO DE VIVIENDA: | [8 empty] | DIRECCIÓN | [29 empty] | No. ETAPAS
| TIPOLOGÍA VIVIENDAS: (Unifamiliar / Bifamiliar / Multifamiliar) | [5 empty] | NO. VIVIENDAS: |  |  | EQUIPAMIENTO: | [29 empty] | DIRECCIÓN
ANEXO 1. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA
FECHA ACTA DE INICIO: |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
No. | ACTIVIDAD | UNIDADES |  | TOTAL APTOS | DURACIÓN | FECHA |  | % AVANCE | NOTAS | time axis 2016-10-01 to 2020-10-01
|  | VIP | VIS |  |  | INICIO | FIN
1 | ACTIVIDAD 1 |  |  | 0 |  | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 0%
[6 empty] | 2017-01-02 | 2017-03-22 | 0%
2 | ACTIVIDAD 2 |  |  | 0 |  | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 0%
0%
3 | ACTIVIDAD 3 |  |  | 0 |  | 2017-03-01 | 2017-10-31 | 0%
0%
4 | ACTIVIDAD 4 |  |  | 0 |  | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 0%
0%
5 | ACTIVIDAD 5 |  |  | 0 |  | 2017-10-01 | 2018-07-31 | 0%
0%
6 | ACTIVIDAD 6 |  |  | 0 |  | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 0%
0%
7 | ACTIVIDAD 7 |  |  | 0 |  | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 0%
0%
8 | ACTIVIDAD 8 |  |  | 0 |  | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 0%
0%
9 | ACTIVIDAD 9 |  |  | 0 |  | 2017-11-01 | 2018-11-30 | 0%
0%
10 | ACTIVIDAD 10 |  |  | 0 |  | 2018-12-01 | 2020-01-01 | 0%
0%
11 | ACTIVIDAD 11 |  |  | 0 |  | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 0%
0%
12 | ACTIVIDAD 12 |  |  | 0 |  | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 0%
0%
13 | ACTIVIDAD 13 |  |  | 0 |  | 2019-09-01 | 2020-05-31 | 0%
0%
14 | ACTIVIDAD 14 |  |  | 0 |  | 2016-11-01 | 2017-02-28 | 0%
0%
15 | ACTIVIDAD 15 |  |  | 0 |  | 2016-11-01 | 2019-07-31 | 0%
0%
16 | ACTIVIDAD 16 |  |  | 0 |  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 0%
0%
17 | ACTIVIDAD 17 |  |  | 0 |  | 2017-09-01 | 2020-09-01 | 0%
0%
[32 empty] | CONVENCIONES: | [10 empty] | Tiempo estimado | [8 empty] | Duración Real

## Registro Fotos
| PROGRAMA |  | PROYECTOS INTEGRALES - DECRETO 1737 DE 2015 |  | ACTA No. |  | 01
| FORMATO |  | ACTA DE VISITA TÉCNICA - SEGUIMIENTO OBRA |  | FECHA VISITA |  | 2017-03-30
CAJA COMPENSACIÓN REGIONAL: |  |  |  | MUNICIPIO |  | DEPARTAMENTO:
NOMBRE PROYECTO DE VIVIENDA: |  |  |  | DIRECCIÓN |  | No. ETAPAS
TIPOLOGÍA VIVIENDAS: (Unifamiliar / Bifamiliar / Multifamiliar) |  | NO. VIVIENDAS: |  | EQUIPAMIENTO: |  | DIRECCIÓN
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTO No. 1 |  |  |  | FOTO No. 2
FOTO No. 3 |  |  |  | FOTO No. 4
FOTO No. 5 |  |  |  | FOTO No. 6
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTO No. 7 |  |  |  | FOTO No. 8
FOTO No. 9 |  |  |  | FOTO No. 10
FOTO No. 11 |  |  |  | FOTO No. 12
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTO No. 13 |  |  |  | FOTO No. 14
FOTO No. 15 |  |  |  | FOTO No. 16
FOTO No. 17 |  |  |  | FOTO No. 18
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTO No. 19 |  |  |  | FOTO No. 20
FOTO No. 21 |  |  |  | FOTO No. 22
FOTO No. 23 |  |  |  | FOTO No. 24